## Projects
project_id | slug | title_fa | title_en | subtitle_fa | client_fa | client_en | contractor_fa | consultant_fa | location_fa | location_en | area_m2 | contract_amount_rial | contract_amount_display_fa | duration_months | extension_months | total_duration_months | status_fa | status_en | year_start_fa | year_end_fa | scope_fa | blocks | total_floors | role_fa | role_en | key_achievements_fa | cover_image | is_public | is_featured
P-001 | media-building-phase1 | پروژه تکمیل فاز ۱ ساختمان فنی و اداری | Phase 1 Completion of Technical & Administrative Building | تکمیل، تجهیز و تحویل بخش فنی یک مجتمع رسانه‌ای | کارفرمای دولتی / رسانه‌ای | Public / Media Client | پیمانکار اصلی | مشاور | محرمانه | Restricted | 11000 | 1337036052238 | حدود ۱۳۳.۷ میلیارد تومان | 12 | 6 | 18 | تحویل شده و در بهره‌برداری | Delivered & Operational | سال اول پروژه | سال دوم پروژه | ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، آکوستیک، دکوراسیون | A,B1,B2,B3 | 2 | دفتر فنی، کنترل پروژه، متره و برآورد، طراحی و اجرای آکوستیک | Technical Office, Project Controls, QS, Acoustic Design & Execution | تکمیل و تحویل زون‌های کلیدی؛ تولید ۴ استودیو رادیویی و ۱ استودیو تلویزیونی؛ تهیه ریزمتره و صورت‌وضعیت کامل؛ طراحی و اجرای آکوستیک استودیوها | /assets/covers/P-001.jpg | TRUE | TRUE

## Spaces
space_id | project_id | name_fa | name_en | name_internal | block | floor | zone | length_m | width_m | height_m | area_m2 | perimeter_m | floor_finish | wall_finish | ceiling_finish | acoustic_class | has_visor_window | has_airlock | has_silencer | executed | is_public | display_group | notes_fa
S-001 | P-001 | استودیو رادیویی A | Radio Studio A | استودیو رادیویی شماره ۱ | A | همکف | شرقی | 10.31 | 6.83 | 5.4 | 70.42 | 34.28 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-002 | P-001 | استودیو رادیویی B | Radio Studio B | استودیو رادیویی شماره ۲ | A | همکف | شرقی | 6.91 | 5.49 | 4.8 | 37.94 | 24.8 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-003 | P-001 | استودیو رادیویی C | Radio Studio C | استودیو رادیویی شماره ۳ | A | همکف | شرقی | 5.19 | 3.74 | 5.4 | 19.41 | 17.86 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-004 | P-001 | استودیو رادیویی D | Radio Studio D | استودیو رادیویی شماره ۴ | A | همکف | شرقی | 6.77 | 5 | 5.7 | 33.85 | 23.54 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-005 | P-001 | اتاق کنترل رادیویی A | Radio Control Room A | رژی استودیو رادیویی شماره ۱ | A | همکف | شرقی | 7.95 | 5.1 | 5.4 | 40.54 | 26.1 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-006 | P-001 | اتاق کنترل رادیویی B | Radio Control Room B | رژی استودیو رادیویی شماره ۲ | A | همکف | شرقی | 6.4 | 4.7 | 4.8 | 30.08 | 22.2 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-007 | P-001 | اتاق کنترل رادیویی C | Radio Control Room C | رژی استودیو رادیویی شماره ۳ | A | همکف | شرقی | 5.25 | 3.7 | 5.4 | 19.43 | 17.9 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-008 | P-001 | اتاق کنترل رادیویی D | Radio Control Room D | رژی استودیو رادیویی شماره ۴ | A | همکف | شرقی | 5.75 | 5.15 | 5.7 | 29.61 | 21.8 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-009 | P-001 | استودیو تلویزیونی A | TV Studio A | استودیو تلویزیونی شماره ۱ | A | همکف | شرقی | 20.8 | 13.7 | 12.9 | 284.96 | 69 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-010 | P-001 | استودیو تلویزیونی B | TV Studio B | استودیو تلویزیونی شماره ۲ | A | همکف | شرقی | 8.4 | 5.9 | 5.8 | 49.56 | 28.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-011 | P-001 | استودیو تلویزیونی C | TV Studio C | استودیو تلویزیونی شماره ۳ | A | همکف | شرقی | 14 | 9.6 | 12.9 | 134.4 | 47.2 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-012 | P-001 | استودیو تلویزیونی D | TV Studio D | استودیو تلویزیونی شماره ۴ | A | همکف | شرقی | 7.7 | 5 | 5.7 | 38.5 | 25.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | full | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-013 | P-001 | اتاق کنترل تلویزیونی A | TV Control Room A | رژی استودیو تلویزیونی شماره ۱ | A | همکف | شرقی | 11.4 | 6.65 | 4.6 | 75.81 | 36.1 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-014 | P-001 | اتاق کنترل تلویزیونی B | TV Control Room B | رژی استودیو تلویزیونی شماره ۲ | A | همکف | شرقی | 6 | 6.8 | 5.8 | 40.8 | 25.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S-015 | P-001 | اتاق کنترل تلویزیونی C | TV Control Room C | رژی استودیو تلویزیونی شماره ۳ | A | همکف | شرقی | 7.8 | 6 | 4.6 | 46.8 | 27.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-016 | P-001 | اتاق کنترل تلویزیونی D | TV Control Room D | رژی استودیو تلویزیونی شماره ۴ | A | همکف | شرقی | 7.65 | 4.6 | 5.7 | 35.19 | 24.5 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-017 | P-001 | اتاق تجهیزات A | Equipment Room A | ماشین روم (رژی رادیویی ۱) | A | همکف | شرقی | 5.25 | 2.8 | 4.6 | 14.7 | 16.1 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-018 | P-001 | اتاق تجهیزات B | Equipment Room B | ماشین روم (رژی رادیویی ۲) | A | همکف | شرقی | 3.74 | 2.67 | 4.6 | 9.99 | 12.82 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-019 | P-001 | اتاق تجهیزات C | Equipment Room C | ماشین روم (رژی تلویزیونی ۲) | A | همکف | شرقی | 3.7 | 2.8 | 4.6 | 10.36 | 13 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-020 | P-001 | اتاق ارتباط مایکروویو | Microwave Room | ماکروویو | A | همکف | شرقی | 3.55 | 3 | 4.6 | 10.65 | 13.1 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-021 | P-001 | اتاق دیمر | Dimmer Room | دیمر | A | همکف | شرقی | 4.55 | 3.1 | 4.6 | 14.11 | 15.3 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
S-022 | P-001 | اتاق بازشنوایی | Listening Room | اتاق بازشنوایی | A | همکف | شرقی | 4 | 3.5 | 4.6 | 14 | 15 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-023 | P-001 | اتاق ادیت A | Edit Room A | تدوین و مونتاژ | A | همکف | شرقی | 6.6 | 3 | 4.6 | 19.8 | 19.2 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-024 | P-001 | اتاق ادیت B | Edit Room B | تدوین ۱ | A | همکف | شمالی | 3 | 3.35 | 4.6 | 10.05 | 12.7 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-025 | P-001 | اتاق ادیت C | Edit Room C | تدوین ۲ | A | همکف | شمالی | 3 | 3.35 | 4.6 | 10.05 | 12.7 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-026 | P-001 | اتاق ادیت D | Edit Room D | ادیت ۴ | A | همکف | جنوبی | 3.8 | 2.4 | 4.6 | 9.12 | 12.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-027 | P-001 | اتاق ادیت E | Edit Room E | ادیت ۲ | A | همکف | جنوبی | 3.9 | 2.95 | 4.6 | 11.51 | 13.7 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-028 | P-001 | اتاق فنی ویژه ۱ | Special Technical Room 1 | MCR | A | همکف | شرقی | 6 | 4 | 4.6 | 24 | 20 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
S-029 | P-001 | اتاق فنی ویژه ۲ | Special Technical Room 2 | STM-1 | B2 | همکف | جنوبی | 10.9 | 5.63 | 4.6 | 61.37 | 33.06 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
S-030 | P-001 | اتاق فنی سوئیچ | Technical Switch Room | نودال | A | همکف | شرقی | 3.7 | 3.3 | 4.6 | 12.21 | 14 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-031 | P-001 | اتاق پشتیبان سرور | Server Support Room | سرور روم | A | همکف | شرقی | 11.5 | 5.3 | 4.6 | 60.95 | 33.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-032 | P-001 | اتاق برق و اطفا | Power & Fire Room | اتاق برق و اطفا | A | همکف | شرقی | 3.8 | 2.7 | 4.6 | 10.26 | 13 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-033 | P-001 | اداری فنی ۱ | Technical Office 1 | اداری فنی ۱ (سمت راست) | B2 | همکف | شمالی | 4.6 | 4.22 | 4.6 | 19.41 | 17.64 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-034 | P-001 | اداری فنی ۲ | Technical Office 2 | اداری فنی ۲ (سمت راست) | B2 | همکف | شمالی | 5 | 4.22 | 4.6 | 21.1 | 18.44 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-035 | P-001 | اداری فنی ۳ | Technical Office 3 | اداری فنی ۳ (سمت راست) | B2 | همکف | شمالی | 3.8 | 4.22 | 4.6 | 16.04 | 16.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-036 | P-001 | اداری فنی ۴ | Technical Office 4 | اداری فنی ۴ (سمت راست) | B2 | همکف | شمالی | 5.15 | 4.22 | 4.6 | 21.73 | 18.74 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-037 | P-001 | اداری فنی ۵ | Technical Office 5 | اداری فنی ۵ (سمت راست) | B2 | همکف | شمالی | 4.05 | 4.22 | 4.6 | 17.09 | 16.54 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-038 | P-001 | اداری فنی ۶ | Technical Office 6 | اداری فنی ۶ (سمت راست) | B2 | همکف | شمالی | 3.8 | 4.22 | 4.6 | 16.04 | 16.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-039 | P-001 | اداری فنی ۷ | Technical Office 7 | اداری فنی ۷ (سمت چپ) | B2 | همکف | شمالی | 5.08 | 4.22 | 4.6 | 21.44 | 18.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-040 | P-001 | اداری فنی ۸ | Technical Office 8 | اداری فنی ۸ (سمت چپ) | B2 | همکف | شمالی | 3.8 | 4.22 | 4.6 | 16.04 | 16.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-041 | P-001 | اداری فنی ۹ | Technical Office 9 | اداری فنی ۹ (سمت چپ) | B2 | همکف | شمالی | 4.05 | 4.22 | 4.6 | 17.09 | 16.54 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-042 | P-001 | اداری فنی ۱۰ | Technical Office 10 | اداری فنی ۱۰ (سمت چپ) | B2 | همکف | شمالی | 5.6 | 4.22 | 4.6 | 23.63 | 19.64 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-043 | P-001 | اداری فنی ۱۱ | Technical Office 11 | اداری فنی ۱۱ (سمت چپ) | B2 | همکف | جنوبی | 4.78 | 4.22 | 4.6 | 20.17 | 18 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-044 | P-001 | اداری فنی ۱۲ | Technical Office 12 | اداری فنی ۱۲ (سمت چپ) | B2 | همکف | جنوبی | 4.65 | 4.22 | 4.6 | 19.62 | 17.74 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-045 | P-001 | اداری فنی ۱۳ | Technical Office 13 | اداری فنی ۱۳ (سمت چپ) | B2 | همکف | جنوبی | 4.15 | 4.22 | 4.6 | 17.51 | 16.74 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-046 | P-001 | اداری فنی ۱۴ | Technical Office 14 | اداری فنی ۱۴ (سمت چپ) | B2 | همکف | جنوبی | 3.8 | 4.22 | 4.6 | 16.04 | 16.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-047 | P-001 | اداری فنی ۱۵ | Technical Office 15 | اداری فنی ۱۵ (سمت چپ) | B2 | همکف | جنوبی | 5.08 | 4.22 | 4.6 | 21.44 | 18.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-048 | P-001 | اداری فنی ۱۶ | Technical Office 16 | اداری فنی ۱۶ (سمت چپ) | B2 | همکف | جنوبی | 3.92 | 4.22 | 4.6 | 16.54 | 16.28 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-049 | P-001 | اداری ۱ بال شمالی | Office 1 - North Wing | اداری ۱ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 3.83 | 3.18 | 4.6 | 12.18 | 14.02 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-051 | P-001 | اداری ۳ بال شمالی | Office 3 - North Wing | اداری ۳ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 3.8 | 4.23 | 4.6 | 16.07 | 16.06 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-052 | P-001 | اداری ۴ بال شمالی | Office 4 - North Wing | اداری ۴ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 4.05 | 4.23 | 4.6 | 17.13 | 16.56 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-053 | P-001 | اداری ۵ بال شمالی | Office 5 - North Wing | اداری ۵ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 4.65 | 4.23 | 4.6 | 19.67 | 17.76 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-054 | P-001 | اداری ۶ بال شمالی | Office 6 - North Wing | اداری ۶ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 4.6 | 4.23 | 4.6 | 19.46 | 17.66 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-055 | P-001 | اداری ۷ بال شمالی | Office 7 - North Wing | اداری ۱ - ضلع شمالی - چپ | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.2 | 4.65 | 4.6 | 24.18 | 19.7 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-056 | P-001 | اداری ۸ بال شمالی | Office 8 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - چپ | B2 | طبقه اول | شمالی | 4.05 | 4.23 | 4.6 | 17.13 | 16.56 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-057 | P-001 | اداری ۹ بال شمالی | Office 9 - North Wing | اداری ۳ - ضلع شمالی - چپ | B2 | طبقه اول | شمالی | 3.8 | 4.23 | 4.6 | 16.07 | 16.06 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-058 | P-001 | اداری ۱۰ بال شمالی | Office 10 - North Wing | اداری ۴ - ضلع شمالی - چپ | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-059 | P-001 | اداری ۱۱ بال شمالی | Office 11 - North Wing | اداری ۵ - ضلع شمالی - چپ | B2 | طبقه اول | شمالی | 3.9 | 4.23 | 4.6 | 16.5 | 16.26 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-060 | P-001 | اداری ۱ بال جنوبی | Office 1 - South Wing | اداری ۱ - ضلع جنوبی - راست | B2 | طبقه اول | جنوبی | 3.83 | 3.18 | 4.6 | 12.18 | 14.02 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-061 | P-001 | اداری ۲ بال جنوبی | Office 2 - South Wing | اداری ۲ - ضلع جنوبی - راست | B2 | طبقه اول | جنوبی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-062 | P-001 | اداری ۳ بال جنوبی | Office 3 - South Wing | اداری ۳ - ضلع جنوبی - راست | B2 | طبقه اول | جنوبی | 3.8 | 4.23 | 4.6 | 16.07 | 16.06 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-063 | P-001 | اداری ۴ بال جنوبی | Office 4 - South Wing | اداری ۴ - ضلع جنوبی - راست | B2 | طبقه اول | جنوبی | 4.05 | 4.23 | 4.6 | 17.13 | 16.56 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-064 | P-001 | اداری ۵ بال جنوبی | Office 5 - South Wing | اداری ۵ - ضلع جنوبی - راست | B2 | طبقه اول | جنوبی | 4.65 | 4.23 | 4.6 | 19.67 | 17.76 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-065 | P-001 | اداری ۶ بال جنوبی | Office 6 - South Wing | اداری ۶ - ضلع جنوبی - راست | B2 | طبقه اول | جنوبی | 4.6 | 4.23 | 4.6 | 19.46 | 17.66 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-066 | P-001 | اداری ۷ بال جنوبی | Office 7 - South Wing | اداری ۱ - ضلع جنوبی - چپ | B2 | طبقه اول | جنوبی | 5.2 | 4.65 | 4.6 | 24.18 | 19.7 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-067 | P-001 | اداری ۸ بال جنوبی | Office 8 - South Wing | اداری ۲ - ضلع جنوبی - چپ | B2 | طبقه اول | جنوبی | 4.05 | 4.23 | 4.6 | 17.13 | 16.56 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-068 | P-001 | اداری ۹ بال جنوبی | Office 9 - South Wing | اداری ۳ - ضلع جنوبی - چپ | B2 | طبقه اول | جنوبی | 3.8 | 4.23 | 4.6 | 16.07 | 16.06 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-069 | P-001 | اداری ۱۰ بال جنوبی | Office 10 - South Wing | اداری ۴ - ضلع جنوبی - چپ | B2 | طبقه اول | جنوبی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-070 | P-001 | اداری ۱۱ بال جنوبی | Office 11 - South Wing | اداری ۵ - ضلع جنوبی - چپ | B2 | طبقه اول | جنوبی | 3.9 | 4.23 | 4.6 | 16.5 | 16.26 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | offices-floor1-22
S-050 | P-001 | اداری ۲ بال شمالی | Office 2 - North Wing | اداری ۲ - ضلع شمالی - راست | B2 | طبقه اول | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-071 | P-001 | اتاق کامپیوتر | Computer Room | کامپیوتر | B2 | همکف | شمالی | 5.7 | 4.22 | 4.6 | 24.05 | 19.84 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-072 | P-001 | اتاق نرم‌افزار | Software Room | نرم افزار | B2 | همکف | شمالی | 5.62 | 4 | 4.6 | 22.48 | 19.24 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-073 | P-001 | اتاق سخت‌افزار | Hardware Room | سخت افزار | B2 | همکف | شمالی | 3.95 | 2.73 | 4.6 | 10.78 | 13.36 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-074 | P-001 | انبار کامپیوتر | IT Storage | انبار کامپیوتر | B2 | همکف | شمالی | 4.3 | 4.22 | 4.6 | 18.15 | 17.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-075 | P-001 | مرکز تلفن | Telephone Center | مرکز تلفن | B2 | همکف | شمالی | 4.7 | 4.22 | 4.6 | 19.83 | 17.84 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-076 | P-001 | اتاق کارشناسی | Expert Room | کارشناسی STM1 | B2 | همکف | جنوبی | 5.18 | 4.22 | 4.6 | 21.86 | 18.8 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
S-077 | P-001 | تایپ و تلکس | Typing & Telex | تایپ و تلکس | B2 | همکف | شمالی | 5.62 | 3.55 | 4.6 | 19.95 | 18.34 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-078 | P-001 | اتاق ارتباطات رادیویی | Radio Communication Room | اتاق بیسیم | B2 | همکف | شمالی | 4.65 | 2.5 | 4.6 | 11.62 | 14.3 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-079 | P-001 | تعمیرگاه فنی ۱ | Technical Workshop 1 | تعمیرگاه فنی ۱ | B2 | همکف | شمالی | 5.15 | 4.22 | 4.6 | 21.73 | 18.74 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-080 | P-001 | تعمیرگاه فنی ۲ | Technical Workshop 2 | تعمیرگاه فنی ۲ | B2 | همکف | شمالی | 3.8 | 4.22 | 4.6 | 16.04 | 16.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-081 | P-001 | تعمیرگاه فنی ۳ | Technical Workshop 3 | تعمیرگاه فنی ۳ | B2 | همکف | شمالی | 5.08 | 4.23 | 4.6 | 21.49 | 18.62 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-082 | P-001 | اتاق مدیر آرشیو | Archive Manager Room | مدیر آرشیو | A | طبقه اول | شرقی | 5.9 | 4.55 | 4.6 | 26.84 | 20.9 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-083 | P-001 | اتاق مدیر آرشیو دوم | Archive Manager Room 2 | مدیر آرشیو (دوم) | A | طبقه اول | شرقی | 4.35 | 3.3 | 4.6 | 14.35 | 15.3 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-084 | P-001 | آرشیو ویژه ۱ | Special Archive 1 | آرشیو محرمانه | A | طبقه اول | شرقی | 7.83 | 2.18 | 4.6 | 17.07 | 20.02 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-085 | P-001 | آرشیو تصویری A | Visual Archive A | آرشیو تصویر ۱ | A | طبقه اول | شرقی | 5.1 | 8.4 | 4.6 | 42.84 | 27 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-086 | P-001 | آرشیو تصویری B | Visual Archive B | آرشیو تصویر ۲ | A | طبقه اول | شرقی | 2.9 | 3.73 | 4.6 | 10.82 | 13.26 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-087 | P-001 | آرشیو صوتی | Audio Archive | آرشیو رادیویی | A | طبقه اول | شرقی | 7.45 | 6.08 | 4.6 | 45.3 | 27.06 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-088 | P-001 | انبار ملزومات | Supplies Storage | انبار ملزومات | A | طبقه اول | شرقی | 9.6 | 3.75 | 4.6 | 36 | 26.7 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-089 | P-001 | انبار | Storage | انبار | A | طبقه اول | شرقی | 8.23 | 7.7 | 4.6 | 63.37 | 31.86 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-090 | P-001 | اتاق گریم بانوان | Female Makeup Room | اتاق گریم زنانه | B2 | همکف | شمالی | 4.27 | 3.5 | 4.6 | 14.94 | 15.54 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-091 | P-001 | اتاق گریم آقایان | Male Makeup Room | اتاق گریم مردانه | B2 | همکف | جنوبی | 4.27 | 3.5 | 4.6 | 14.94 | 15.54 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-092 | P-001 | اتاق مدیر تأسیسات | Facilities Manager Room | مدیر تاسیسات | A | طبقه اول | شرقی | 3 | 3.3 | 4.6 | 9.9 | 12.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-093 | P-001 | اتاق پرسنل تأسیسات | Facilities Staff Room | پرسنل تاسیسات | A | طبقه اول | شرقی | 6.8 | 3.3 | 4.6 | 22.44 | 20.2 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-094 | P-001 | تحریریه خبر | Newsroom | تحریریه خبر | B1 | همکف | مرکزی | 7.15 | 5.63 | 4.6 | 40.25 | 25.56 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | semi | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-095 | P-001 | کافه کتاب | Book Cafe | کافه کتاب | B1 | همکف | مرکزی | 115.2 | 1 | 4.6 | 115.2 | 232.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-096 | P-001 | آزمایشگاه و انبار فنی | Technical Lab & Storage | لابراتوار و انبار STM1 | B2 | همکف | جنوبی | 4.3 | 4.22 | 4.6 | 18.15 | 17.04 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
S-097 | P-001 | اتاق برق B2 | Power Room B2 | اتاق برق B2 | B2 | همکف | شمالی | 3.8 | 2.4 | 4.6 | 9.12 | 12.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-098 | P-001 | راهرو شمالی A | North Corridor A | راهرو شمالی بلوک A | A | همکف | شمالی | 35 | 2.2 | 4.6 | 77 | 74.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-099 | P-001 | راهرو جنوبی A | South Corridor A | راهرو جنوبی بلوک A | A | همکف | جنوبی | 31.5 | 2.2 | 4.6 | 69.3 | 67.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-100 | P-001 | راهرو شرقی A | East Corridor A | راهرو شرقی بلوک A | A | همکف | شرقی | 32.85 | 2.2 | 4.6 | 72.27 | 70.1 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-101 | P-001 | راهرو غربی A | West Corridor A | راهرو غربی بلوک A | A | همکف | غربی | 30.5 | 2.2 | 4.6 | 67.1 | 65.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-102 | P-001 | راهرو جنوب شرقی A | Southeast Corridor A | راهرو جنوب شرقی بلوک A | A | همکف | جنوب شرقی | 10.64 | 2.2 | 4.6 | 23.41 | 25.68 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-103 | P-001 | راهرو جنوب غربی A | Southwest Corridor A | راهرو جنوب غربی بلوک A | A | همکف | جنوب غربی | 27.27 | 2.2 | 4.6 | 59.99 | 58.94 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-104 | P-001 | راهرو طبقه اول A | First Floor Corridor A | راهرو طبقه اول بلوک A | A | طبقه اول | مرکزی | 191 | 2.2 | 4.6 | 420.2 | 386.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-105 | P-001 | لابی استراحت فنی | Technical Lounge | استراحت افراد فنی | B1 | همکف | مرکزی | 17.2 | 5.2 | 4.6 | 89.44 | 44.8 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-106 | P-001 | ورودی بخش فنی | Technical Section Entrance | ورودی بخش فنی | A | همکف | شرقی | 33 | 2 | 4.6 | 66 | 70 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-107 | P-001 | اتاق پایش امنیتی | Security Monitoring Room | مونیتورینگ حراست | A | همکف | شرقی | 9.55 | 3.68 | 4.6 | 35.14 | 26.46 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-108 | P-001 | آبدارخانه شمالی | North Pantry | آبدارخانه شمالی | B2 | همکف | شمالی | 2.66 | 3.75 | 4.6 | 9.98 | 12.82 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-109 | P-001 | آبدارخانه جنوبی | South Pantry | آبدارخانه جنوبی | B2 | همکف | جنوبی | 2.66 | 3.75 | 4.6 | 9.98 | 12.82 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-110 | P-001 | آبدارخانه B1 | Pantry B1 | آبدارخانه بلوک B1 | B1 | همکف | مرکزی | 2.66 | 3.75 | 4.6 | 9.98 | 12.82 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-111 | P-001 | سرویس بهداشتی A همکف | Restroom A - Ground Floor | سرویس بلوک A طبقه همکف | A | همکف | شرقی | 3.35 | 3.1 | 4.6 | 10.38 | 12.9 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-112 | P-001 | سرویس بهداشتی A طبقه اول | Restroom A - First Floor | سرویس بلوک A طبقه اول | A | طبقه اول | شرقی | 3.35 | 3.1 | 4.6 | 10.38 | 12.9 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-113 | P-001 | سرویس عمومی B3 | Public Restroom B3 | سرویس عمومی بلوک B3 | B3 | همکف | مرکزی | 19.4 | 2 | 4.6 | 38.8 | 42.8 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-114 | P-001 | راه‌پله ورودی A | Entrance Staircase A | راه پله بلوک A | A | همکف | شرقی | 5.7 | 1 | 4.6 | 5.7 | 13.4 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-115 | P-001 | ورودی پله طبقه اول A | First Floor Stair Entrance A | ورودی پله طبقه اول بلوک A | A | طبقه اول | شرقی | 7.6 | 1 | 4.6 | 7.6 | 17.2 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-116 | P-001 | تونل تأسیسات شمالی | North MEP Tunnel | تونل تأسیسات ضلع شمالی | A | طبقه اول | شمالی | 25.6 | 2.2 | 4.6 | 56.32 | 55.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-117 | P-001 | تونل تأسیسات جنوبی | South MEP Tunnel | تونل تأسیسات ضلع جنوبی | A | طبقه اول | جنوبی | 25.6 | 2.2 | 4.6 | 56.32 | 55.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-118 | P-001 | سالن گریم | Makeup Hall | سالن گریم | B2 | همکف | شمالی | 56 | 1 | 4.6 | 56 | 114 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-119 | P-001 | اتاق‌های کنار تحریریه | Newsroom Side Rooms | اتاقک های کنار تحریریه خبر | B1 | همکف | مرکزی | 9.21 | 1 | 4.6 | 9.21 | 20.42 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-120 | P-001 | ورودی تحریریه | Newsroom Entrance | ورودی تحریریه خبر | B1 | همکف | مرکزی | 8.3 | 1 | 4.6 | 8.3 | 18.6 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-121 | P-001 | محوطه بلوک تحریریه | Newsroom Block Yard | محوطه بلوک B3 | B3 | همکف | مرکزی | 15 | 6 | 0 | 90 | 42 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
S-122 | P-001 | فضای سبز B3 | B3 Green Space | محوطه فضای سبز B3 | B3 | همکف | مرکزی | 25 | 8 | 0 | 200 | 66 | موزائیک ایرانی + کفپوش ونیل | تایل آکوستیک + MDF ازاره + پارچه نساج پایا | کناف آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | none | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE

## Acoustic_Layers
layer_id | space_id | element | layer_order | material_fa | spec_fa | thickness_cm | density_kg_m3 | function_fa
AL-001 | S-001 | دیوار | 0 | هبلکس دوجداره + پشم سنگ میانی | هبلکس ۲۰ سانتی + عایق ۱۰ سانتی + هبلکس ۲۰ سانتی | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون صوتی
AL-002 | S-001 | دیوار | 1 | استخوان‌بندی فولادی | پروفیل فولادی ۳۰×۳۰ با شبکه ۱۲۵×۶۳ | 3 |  | شاسی‌کشی
AL-003 | S-001 | دیوار | 2 | ایزولاسیون صوتی | پشم سنگ تخته‌ای دانسیته ۸۰، ضخامت ۱۰ سانتی‌متر | 10 | 80 | جذب و ایزولاسیون صدا
AL-004 | S-001 | دیوار | 3 | زیرسازی چوبی | چوب روسی عمودی، عرض ۵ سانت، ضخامت ۲۲ میلی‌متر، فاصله ۶۰ سانت | 2.2 |  | زیرسازی فینیشینگ
AL-005 | S-001 | دیوار | 4 | تأسیسات پنهان | لوله ۴ اینچ S-Shape زیر ویزور، تراز +۱۵۰ برای اسپیکر |  |  | تأسیسات صوتی و برق
AL-006 | S-001 | دیوار | 5 | ازاره MDF شیاردار | MDF ازاره تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی با شیارهای عمودی ۵ سانتی، کد T107 | 8 |  | فینیشینگ و جذب
AL-007 | S-001 | دیوار | 6 | پارچه دیواری فوقانی | نساج پایا کد ۲۱-۴۲۴ با اسفنج زیرین | 1 |  | فینیشینگ و جذب صدا
AL-008 | S-001 | سقف | 0 | شاسی‌کشی فولادی | پروفیل‌های فولادی با شبکه ۶۰×۶۰ یا ۶۳×۱۲۳ | 3 |  | شاسی‌کشی
AL-009 | S-001 | سقف | 1 | زیرسازی چوبی | چوب روسی عرض ۵، ضخامت ۲ سانت با فواصل ۶۰ سانت | 2 |  | زیرسازی
AL-010 | S-001 | سقف | 2 | MDF پانچ‌شده | MDF ضخامت ۸ میلی‌متر پانچ‌شده | 0.8 |  | لایه واسط جذب صدا
AL-011 | S-001 | سقف | 3 | وول‌پنل نورس‌پنل | وول‌پنل کد NP03 طوسی روشن در شبکه ۶۰×۱۲۰ | 2 |  | لایه نهایی جذب صدا
AL-012 | S-001 | سقف | 4 | MDF دکوراتیو | MDF ۸ میلی‌متری هم‌رنگ T107 دور پنل‌های روشنایی و دریچه‌های هوا | 0.8 |  | دکوراسیون
AL-013 | S-002 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون
AL-014 | S-003 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون
AL-015 | S-004 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون
AL-016 | S-009 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون
AL-017 | S-010 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون
AL-018 | S-011 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون
AL-019 | S-012 | دیوار | 0 | هبلکس + پشم سنگ | هبلکس ۲۰ + عایق ۱۰ + هبلکس ۲۰ | 50 | 80 | سازه + ایزولاسیون

## Acoustic_Doors
door_id | space_id | name_fa | door_type | count | width_m | height_m | frame_material_fa | leaf_thickness_cm | has_gasket | has_threshold | has_panic_bar | cover_fa
AD-001 | S-001 | درب ورودی استودیو رادیویی A | full_acoustic | 3 | 1.35 | 2.13 | چوب ماسیو روسی | 8 | TRUE | TRUE | FALSE | روکش چرمی با لبه‌های چوب طبیعی
AD-002 | S-002 | درب ورودی استودیو رادیویی B | full_acoustic | 2 | 1.2 | 2.13 | چوب ماسیو روسی | 8 | TRUE | TRUE | FALSE | روکش چرمی با لبه‌های چوب طبیعی
AD-003 | S-003 | درب ورودی استودیو رادیویی C | full_acoustic | 2 | 1.2 | 2.13 | چوب ماسیو روسی | 8 | TRUE | TRUE | FALSE | روکش چرمی با لبه‌های چوب طبیعی
AD-004 | S-004 | درب ورودی استودیو رادیویی D | full_acoustic | 2 | 1.2 | 2.13 | چوب ماسیو روسی | 8 | TRUE | TRUE | FALSE | روکش چرمی با لبه‌های چوب طبیعی
AD-005 | S-010 | درب ورودی استودیو تلویزیونی B | full_acoustic | 1 | 1.2 | 2.13 | چوب ماسیو روسی | 8 | TRUE | TRUE | FALSE | روکش چرمی با لبه‌های چوب طبیعی
AD-006 | S-005 | درب اتاق کنترل رادیویی A | semi_acoustic | 1 | 0.88 | 2.13 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | چهارچوب فلزی با نوار درزگیر فشاری
AD-007 | S-006 | درب اتاق کنترل رادیویی B | semi_acoustic | 1 | 0.88 | 2.13 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | چهارچوب فلزی با نوار درزگیر فشاری
AD-008 | S-007 | درب اتاق کنترل رادیویی C | semi_acoustic | 1 | 0.88 | 2.13 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | چهارچوب فلزی با نوار درزگیر فشاری
AD-009 | S-008 | درب اتاق کنترل رادیویی D | semi_acoustic | 1 | 0.88 | 2.13 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | چهارچوب فلزی با نوار درزگیر فشاری
AD-010 | S-014 | درب اتاق کنترل تلویزیونی B | semi_acoustic | 1 | 0.88 | 2.13 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | چهارچوب فلزی با نوار درزگیر فشاری
AD-011 | S-023 | درب اتاق ادیت A | semi_acoustic | 2 | 0.95 | 2.1 | چهارچوب چوبی | 4 | TRUE | TRUE | FALSE | درب نیمه‌آکوستیک با بادخور
AD-012 | S-022 | درب اتاق بازشنوایی | semi_acoustic | 3 | 0.95 | 2.1 | چهارچوب چوبی | 4 | TRUE | TRUE | FALSE | درب نیمه‌آکوستیک با بادخور
AD-013 | S-028 | درب اتاق فنی ویژه ۱ | semi_acoustic | 1 | 0.88 | 2.13 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | درب فلزی با دستگیره پانیک بار
AD-014 | S-031 | درب اتاق پشتیبان سرور - مانیتورینگ | semi_acoustic | 1 | 0.89 | 2.1 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | درب نیمه‌آکوستیک فلزی
AD-015 | S-030 | درب اتاق فنی سوئیچ | semi_acoustic | 1 | 0.89 | 2.1 | فلزی | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | درب نیمه‌آکوستیک فلزی

## Acoustic_Details
detail_id | space_id | category | name_fa | spec_fa | dimensions_fa | notes_fa
ADT-001 | S-001 | پنجره ویزور | پنجره ویزور بین استودیو و رژی | شیشه زاویه‌دار با تزریق گاز آرگون، قاب MDF گردویی T107 | شروع از تراز ۱۲۰ سانتی‌متر (بالای ازاره) | لبه پنجره هم‌تراز با بالای ازاره
ADT-002 | S-001 | تأسیسات صوتی | سیستم صوت و مانیتورینگ | ۴ خط لوله برق در دو طرف پنجره ویزور، تراز +۱۵۰ از زیر قرنیز | اسپیکرهای Yamaha HS8 سری سفید | برای مانیتورینگ صدای استودیو
ADT-003 | S-001 | روشنایی سیگنال | چراغ On Air | چراغ قرمز/سبز سردرب، ۱۰ سانتی‌متر بالاتر از تراز فوقانی پنجره ویزور | ۱۰ سانتی‌متر | برای نمایش وضعیت پخش
ADT-004 | S-001 | تهویه | سایلنسر کانال هوا | نصب سایلنسر در مسیر کانال‌های هوا جهت جلوگیری از انتقال صدای فن |  | برای کنترل صدای HVAC
ADT-005 | S-001 | ترنچ و کابل‌کشی | ترنچ S شکل | لوله سایز ۴ اینچ به شکل S در انتهای ترنچ | ۴ اینچ | عبور کابل‌های صدا و شبکه
ADT-006 | S-001 | ایرلاک صوتی | سیستم ایرلاک | درب‌های دوجداره + فیلتر ورودی + لایه‌های سنگین دیوار |  | نویز خارجی را به صفر می‌رساند
ADT-007 | S-001 | روشنایی سقفی | چراغ‌های ۶۰×۶۰ سقفی | مدل M521SLED2865-W مازی‌نور در شبکه سقف | ۶۰×۶۰ | روشنایی یکنواخت سقف
ADT-008 | S-005 | پریز و کف‌خواب | پریزهای توکار و کف‌خواب | پریزهای توکار برند لگراند روی ازاره + محفظه‌های خروج کابل Cat6 در کف | Floor Boxes | برای اتصالات صوتی و شبکه
ADT-009 | S-001 | درز انقطاع | درز انقطاع سازه | پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک، رنگ لاستیک طوسی و مشکی |  | در کف، دیوار، نما و کنج

## Doors
door_id | space_id | door_code | name_fa | door_type | width_m | height_m | opening_direction | frame_material_fa | has_glass | executed
D-001 | S-033 | ED-01 | درب اداری فنی ۱ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-002 | S-034 | ED-02 | درب اداری فنی ۲ | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-003 | S-035 | ED-03 | درب اداری فنی ۳ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-004 | S-036 | ED-04 | درب اداری فنی ۴ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-005 | S-037 | ED-05 | درب اداری فنی ۵ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-006 | S-038 | ED-06 | درب اداری فنی ۶ | چوبی | 0.88 | 2.13 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-007 | S-039 | ED-07 | درب اداری فنی ۷ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-008 | S-040 | ED-08 | درب اداری فنی ۸ | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-009 | S-041 | ED-09 | درب اداری فنی ۹ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-010 | S-042 | ED-10 | درب اداری فنی ۱۰ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-011 | S-043 | ED-11 | درب اداری فنی ۱۱ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-012 | S-044 | ED-12 | درب اداری فنی ۱۲ | چوبی | 0.88 | 2.13 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-013 | S-045 | ED-13 | درب اداری فنی ۱۳ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-014 | S-046 | ED-14 | درب اداری فنی ۱۴ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-015 | S-047 | ED-15 | درب اداری فنی ۱۵ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-016 | S-048 | ED-16 | درب اداری فنی ۱۶ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-017 | S-049 | ED-17 | درب اداری ۱ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.09 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-018 | S-050 | ED-18 | درب اداری ۲ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-019 | S-051 | ED-19 | درب اداری ۳ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-020 | S-052 | ED-20 | درب اداری ۴ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-021 | S-053 | ED-21 | درب اداری ۵ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-022 | S-054 | ED-22 | درب اداری ۶ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-023 | S-055 | ED-23 | درب اداری ۷ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-024 | S-056 | ED-24 | درب اداری ۸ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-025 | S-057 | ED-25 | درب اداری ۹ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-026 | S-058 | ED-26 | درب اداری ۱۰ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.1 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-027 | S-059 | ED-27 | درب اداری ۱۱ بال شمالی | چوبی | 0.88 | 2.09 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-028 | S-060 | ED-28 | درب اداری ۱ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-029 | S-061 | ED-29 | درب اداری ۲ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-030 | S-062 | ED-30 | درب اداری ۳ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.09 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-031 | S-063 | ED-31 | درب اداری ۴ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.09 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-032 | S-064 | ED-32 | درب اداری ۵ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-033 | S-065 | ED-33 | درب اداری ۶ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-034 | S-066 | ED-34 | درب اداری ۷ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-035 | S-067 | ED-35 | درب اداری ۸ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-036 | S-068 | ED-36 | درب اداری ۹ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-037 | S-069 | ED-37 | درب اداری ۱۰ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.09 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-038 | S-070 | ED-38 | درب اداری ۱۱ بال جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.1 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-039 | S-071 | CA-01 | درب اتاق کامپیوتر | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-040 | S-074 | CA-02 | درب انبار کامپیوتر | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-041 | S-072 | NA-01 | درب اتاق نرم‌افزار | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-042 | S-073 | NA-02 | درب اتاق سخت‌افزار | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-043 | S-077 | TT-01 | درب اتاق تایپ و تلکس | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-044 | S-078 | BI-01 | درب اتاق بیسیم | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-045 | S-075 | MT-01 | درب مرکز تلفن | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-046 | S-079 | TF-01 | درب تعمیرگاه فنی ۱ | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-047 | S-080 | TF-02 | درب تعمیرگاه فنی ۲ | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-048 | S-081 | TF-03 | درب تعمیرگاه فنی ۳ | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-049 | S-094 | TK-01 | درب تحریریه خبر ۱ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-050 | S-094 | TK-02 | درب تحریریه خبر ۲ | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-051 | S-095 | VRB3-03 | درب مدور B3 | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-052 | S-090 | OG-01 | درب اتاق گریم بانوان | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-053 | S-091 | OG-02 | درب اتاق گریم آقایان | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-054 | S-108 | AB-01 | درب آبدارخانه شمالی | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-055 | S-109 | AB-02 | درب آبدارخانه جنوبی | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-056 | S-113 | SRV-01 | درب سرویس بلوک B3 - بانوان | ABS | 0.88 | 2.1 | چپ | ABS | FALSE | TRUE
D-057 | S-113 | SRV-02 | درب سرویس بلوک B3 - آقایان | ABS | 0.88 | 2.12 | راست | ABS | FALSE | TRUE
D-058 | S-111 | SRV-03 | درب سرویس بلوک A - همکف ۱ | ABS | 0.88 | 2.12 | چپ | ABS | FALSE | TRUE
D-059 | S-111 | SRV-04 | درب سرویس بلوک A - همکف ۲ | ABS | 0.88 | 2.12 | چپ | ABS | FALSE | TRUE
D-060 | S-112 | SRV-05 | درب سرویس بلوک A - طبقه اول ۱ | ABS | 0.88 | 2.13 | چپ | ABS | FALSE | TRUE
D-061 | S-112 | SRV-06 | درب سرویس بلوک A - طبقه اول ۲ | ABS | 0.88 | 2.13 | راست | ABS | FALSE | TRUE
D-062 | S-029 | STM-01 | درب اول STM1 | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | FALSE
D-063 | S-029 | STM-02 | درب شیفت و مانیتورینگ STM1 | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | FALSE
D-064 | S-096 | STM-03 | درب لابراتوار و انبار STM1 | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | FALSE
D-065 | S-029 | STM-04 | درب دوم STM1 | چوبی | 0.88 | 2.11 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | FALSE
D-066 | S-076 | STM-05 | درب اتاق کارشناسی STM1 | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | FALSE
D-067 | S-030 | NDL-01 | درب اتاق نودال | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-068 | S-031 | SRVR-02 | درب اتاق پشتیبان سرور - مانیتورینگ | فلزی | 0.88 | 2.12 | راست | فلزی | FALSE | TRUE
D-069 | S-082 | A-ARC-02 | درب اتاق مدیر آرشیو | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-070 | S-084 | A-ARC-01 | درب آرشیو ویژه ۱ | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-071 | S-087 | R-ARC-03 | درب آرشیو صوتی | چوبی | 0.88 | 2.13 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-072 | S-088 | ANBR-01 | درب انبار ملزومات | چوبی | 0.88 | 2.1 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-073 | S-089 | ANBR-02 | درب انبار | چوبی | 0.88 | 2.1 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-074 | S-092 | TST-01 | درب اتاق پرسنل تأسیسات | چوبی | 0.88 | 2.12 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-075 | S-093 | TST-02 | درب اتاق مدیر تأسیسات | چوبی | 0.88 | 2.11 | راست | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-076 | S-083 | TST-03 | درب اتاق مدیر آرشیو دوم | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-077 | S-097 | BR-01 | درب اتاق برق B2 | فلزی | 0.88 | 2.11 | چپ | فلزی | FALSE | TRUE
D-078 | S-107 | MNT-01 | درب اتاق پایش امنیتی | چوبی | 0.88 | 2.12 | چپ | چهارچوب چوبی | FALSE | TRUE
D-079 | S-032 | BR-02 | درب اتاق برق و اطفا | فلزی | 0.88 | 2.12 | راست | فلزی | FALSE | TRUE
D-080 |  | BR-03 | درب اتاق برق سوم | فلزی | 0.88 | 2.12 | راست | فلزی | FALSE | TRUE

## Windows_Visors
window_id | space_id | name_fa | window_type | count | width_m | height_m | glass_type_fa | frame_material_fa | has_gas | gas_type | sill_height_cm | notes_fa
W-001 | S-001 | ویزور بین استودیو رادیویی A و اتاق کنترل | ویزور آکوستیک | 1 | 2 | 1.6 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120 | لبه پنجره هم‌تراز با بالای ازاره
W-002 | S-002 | ویزور بین استودیو رادیویی B و اتاق کنترل | ویزور آکوستیک | 1 | 1.8 | 1.6 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-003 | S-003 | ویزور بین استودیو رادیویی C و اتاق کنترل | ویزور آکوستیک | 1 | 1.6 | 1.6 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-004 | S-004 | ویزور بین استودیو رادیویی D و اتاق کنترل | ویزور آکوستیک | 1 | 1.6 | 1.6 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-005 | S-010 | ویزور بین استودیو تلویزیونی B و اتاق کنترل | ویزور آکوستیک | 1 | 2 | 1.8 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-006 | S-013 | ویزور اتاق کنترل تلویزیونی A | ویزور آکوستیک | 1 | 2.2 | 1.8 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-007 | S-015 | ویزور اتاق کنترل تلویزیونی C | ویزور آکوستیک | 1 | 2 | 1.8 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-008 | S-016 | ویزور اتاق کنترل تلویزیونی D | ویزور آکوستیک | 1 | 1.8 | 1.8 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120
W-011 | S-028 | ویزور اتاق فنی ویژه ۱ | ویزور آکوستیک | 1 | 1.6 | 1.6 | شیشه زاویه‌دار با گاز آرگون | MDF گردویی T107 | TRUE | Argon | 120

## HVAC_Dampers
damper_id | category | flow_type | size_inch | size_fa | count | install_location_fa | notes_fa
DM-001 | دیواری | رفت | 10x6 | ۱۰×۶ اینچ | 1 | اتاق اداری
DM-002 | دیواری | رفت | 12x6 | ۱۲×۶ اینچ | 1 | اتاق اداری
DM-003 | دیواری | رفت | 12x10 | ۱۲×۱۰ اینچ | 1 | اتاق اداری
DM-004 | دیواری | رفت | 14x10 | ۱۴×۱۰ اینچ | 10 | اتاق‌های اداری طبقه اول
DM-005 | دیواری | رفت | 16x8 | ۱۶×۸ اینچ | 28 | اتاق‌های اداری همکف و اول | پرکاربردترین دریچه دیواری
DM-006 | دیواری | رفت | 16x10 | ۱۶×۱۰ اینچ | 7 | اتاق‌های اداری
DM-007 | دیواری | رفت | 18x10 | ۱۸×۱۰ اینچ | 6 | اتاق‌های اداری
DM-008 | دیواری | رفت | 20x10 | ۲۰×۱۰ اینچ | 5 | اتاق‌های اداری
DM-009 | دیواری | رفت | 20x12 | ۲۰×۱۲ اینچ | 1 | اتاق اداری
DM-010 | سقفی چهارجهت | رفت | 12x12 | ۱۲×۱۲ اینچ | 4 | آبدارخانه و گریم
DM-011 | سقفی چهارجهت | رفت | 60x60 | ۶۰×۶۰ سانتی‌متر | 124 | اتاق‌های فنی و اداری | استاندارد اصلی پروژه
DM-012 | سقفی چهارجهت (دکوراتیو) | رفت | 60x60 | ۶۰×۶۰ سانتی‌متر | 32 | استودیوها و اتاق‌های کنترل | رنگ دکوراتیو هم‌رنگ سقف آکوستیک
DM-013 | سقفی مشبک | برگشت | 8x8 | ۸×۸ اینچ | 3 | اتاق بازشنوایی
DM-014 | سقفی مشبک | برگشت | 12x6 | ۱۲×۶ اینچ | 1 | اتاق‌های کوچک
DM-015 | سقفی مشبک | برگشت | 12x8 | ۱۲×۸ اینچ | 5 | اتاق‌های اداری
DM-016 | سقفی مشبک | برگشت | 12x12 | ۱۲×۱۲ اینچ | 7 | اتاق‌های تدوین
DM-017 | سقفی مشبک | برگشت | 18x6 | ۱۸×۶ اینچ | 3 | اتاق‌های اداری
DM-018 | سقفی مشبک | برگشت | 18x8 | ۱۸×۸ اینچ | 6 | اتاق‌های اداری طبقه اول
DM-019 | سقفی مشبک | برگشت | 18x10 | ۱۸×۱۰ اینچ | 8 | اتاق‌های اداری
DM-020 | سقفی مشبک (دکوراتیو) | برگشت | 18x12 | ۱۸×۱۲ اینچ | 1 | استودیو | رنگ دکوراتیو
DM-021 | سقفی مشبک | برگشت | 18x12 | ۱۸×۱۲ اینچ | 3 | اتاق‌های اداری
DM-022 | سقفی مشبک | برگشت | 20x6 | ۲۰×۶ اینچ | 15 | اتاق‌های فنی
DM-023 | سقفی مشبک | برگشت | 20x10 | ۲۰×۱۰ اینچ | 3 | اتاق‌های فنی
DM-024 | سقفی مشبک | برگشت | 20x12 | ۲۰×۱۲ اینچ | 2 | اتاق‌های فنی
DM-025 | سقفی مشبک | برگشت | 22x6 | ۲۲×۶ اینچ | 4 | اتاق‌های فنی
DM-026 | سقفی مشبک | برگشت | 22x8 | ۲۲×۸ اینچ | 1 | اتاق فنی
DM-027 | سقفی مشبک (دکوراتیو) | برگشت | 22x12 | ۲۲×۱۲ اینچ | 2 | استودیو | رنگ دکوراتیو
DM-028 | سقفی مشبک | برگشت | 22x12 | ۲۲×۱۲ اینچ | 5 | اتاق‌های فنی
DM-029 | سقفی مشبک | برگشت | 24x6 | ۲۴×۶ اینچ | 9 | اتاق‌های فنی
DM-030 | سقفی مشبک (دکوراتیو) | برگشت | 24x12 | ۲۴×۱۲ اینچ | 2 | استودیو | رنگ دکوراتیو
DM-031 | سقفی مشبک | برگشت | 24x12 | ۲۴×۱۲ اینچ | 4 | اتاق‌های فنی
DM-032 | سقفی مشبک (دکوراتیو) | برگشت | 24x14 | ۲۴×۱۴ اینچ | 1 | استودیو | رنگ دکوراتیو
DM-033 | سقفی مشبک | برگشت | 24x18 | ۲۴×۱۸ اینچ | 4 | استودیوهای تلویزیونی
DM-034 | سقفی مشبک | برگشت | 26x6 | ۲۶×۶ اینچ | 2 | اتاق‌های فنی
DM-035 | سقفی مشبک (دکوراتیو) | برگشت | 30x12 | ۳۰×۱۲ اینچ | 1 | استودیو | رنگ دکوراتیو
DM-036 | سقفی مشبک (دکوراتیو) | برگشت | 30x18 | ۳۰×۱۸ اینچ | 2 | استودیو | رنگ دکوراتیو
DM-037 | سقفی مشبک | برگشت | 30x18 | ۳۰×۱۸ اینچ | 2 | استودیوهای تلویزیونی
DM-038 | سقفی مشبک | برگشت | 30x20 | ۳۰×۲۰ اینچ | 2 | استودیو تلویزیونی

## HVAC_Equipment
equipment_id | equipment_type | tag | name_fa | serves_fa | capacity_fa | count | location_fa | executed
HE-001 | هوارسان (AHU) | AHU-1 | هوارسان شماره ۱ | استودیو رادیویی A و B |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-002 | هوارسان (AHU) | AHU-2 | هوارسان شماره ۲ | استودیو رادیویی C و D |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-003 | هوارسان (AHU) | AHU-3 | هوارسان شماره ۳ | اتاق‌های اداری فنی |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-004 | هوارسان (AHU) | AHU-4 | هوارسان شماره ۴ | اتاق‌های اداری طبقه اول |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-005 | هوارسان (AHU) | AHU-5 | هوارسان شماره ۵ | اتاق‌های فنی و آرشیو |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-006 | هوارسان (AHU) | AHU-6 & AHU-7 | هوارسان شماره ۶ و ۷ | استودیوهای تلویزیونی |  | 2 | پشت‌بام | FALSE
HE-007 | هوارسان (AHU) | AUU-8 | هوارسان شماره ۸ | سرویس بلوک A |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-008 | اگزاست فن | EF-01 | اگزاست فن سرویس‌های بهداشتی | سرویس‌های بهداشتی بلوک A |  | 2 | پشت‌بام | TRUE
HE-009 | اگزاست فن | EF-02 | اگزاست فن آبدارخانه | آبدارخانه‌ها |  | 2 | پشت‌بام | TRUE
HE-010 | اگزاست فن | EF-03 | اگزاست فن اتاق‌های فنی | اتاق‌های فنی و سرور |  | 3 | پشت‌بام | TRUE
HE-011 | سیستم برودت (Chiller) | CH-01 | چیلر سیستم برودت سرور | اتاق پشتیبان سرور |  | 1 | پشت‌بام | TRUE
HE-012 | فن‌کویل (FCU) | FCU-01 | فن‌کویل اتاق سرور | اتاق پشتیبان سرور و اتاق فنی ویژه ۲ |  | 4 | داخل اتاق | TRUE
HE-013 | هواساز موتورخانه | MAU-01 | هواساز موتورخانه | موتورخانه اصلی |  | 1 | موتورخانه | TRUE
HE-014 | پمپ سیرکولاسیون | P-01 | پمپ سیرکولاسیون گرمایش | سیستم گرمایش |  | 2 | موتورخانه | TRUE
HE-015 | پمپ سیرکولاسیون | P-02 | پمپ سیرکولاسیون سرمایش | سیستم سرمایش |  | 2 | موتورخانه | TRUE

## Insulation
insulation_id | insulation_type | application_fa | spec_fa | thickness_cm | area_m2 | notes_fa
IN-001 | پشم سنگ پانلی | دیوار استودیوها (لایه میانی) | دانسیته ۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب | 10 |  | لایه اصلی ایزولاسیون صوتی
IN-002 | پشم سنگ پانلی | سقف استودیوها | دانسیته ۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب | 10
IN-003 | عایق الاستومری | لوله‌های تأسیسات مکانیکی | الاستومری انعطاف‌پذیر | 2 |  | عایق حرارتی لوله‌ها
IN-004 | پشم شیشه | کانال‌های هوا | پشم شیشه رول | 5
IN-005 | عایق رطوبتی | بام‌ها | ایزوگام پیش‌ساخته | 0.4
IN-006 | عایق رطوبتی | سرویس‌های بهداشتی | عایق رطوبتی زیر سرامیک | 0.3
IN-007 | عایق حرارتی | لوله‌های آب گرم و سرد | فوم پلی‌اتیلن | 3
IN-008 | عایق صوتی | کانال‌های اگزاست استودیو | پشم سنگ با روکش آلومینیوم | 5

## Plumbing_Fixtures
fixture_id | fixture_type | model_fa | count | material_fa | location_fa | notes_fa
PF-001 | روشویی | روشویی چینی | 24 | چینی | سرویس‌های بهداشتی
PF-002 | توالت فرنگی | توالت فرنگی | 18 | چینی | سرویس‌های بهداشتی
PF-003 | توالت ایرانی | توالت ایرانی | 6 | چینی | سرویس‌های بهداشتی
PF-004 | دوش | دوش حمام | 4 | کروم | سرویس‌های دوش
PF-005 | سینک آبدارخانه | سینک استیل | 6 | استیل ضدزنگ | آبدارخانه‌ها
PF-006 | شیرآلات | شیر اهرمی | 30 | کروم | سرویس‌های بهداشتی
PF-007 | فلاش تانک | فلاش تانک | 24 | چینی | سرویس‌های بهداشتی
PF-008 | سیفون | سیفون | 24 | پلاستیک | سرویس‌های بهداشتی
PF-009 | شیر فلکه | شیر فلکه | 15 | برنجی | موتورخانه و تونل تأسیسات
PF-010 | شیر یک‌طرفه | شیر یک‌طرفه | 12 | برنجی | موتورخانه و تونل تأسیسات

## Electrical_Items
item_id | item_type | name_fa | count | unit | location_fa | brand_fa | notes_fa
EL-001 | پریز | پریز روکار تک‌فاز | 19 | عدد | راهروها و فضاهای عمومی
EL-002 | پریز | پریز روکار سه‌فاز | 3 | عدد | اتاق‌های فنی
EL-003 | پریز | پریز ارت‌دار ۱۶ آمپر | 377 | عدد | کل ساختمان | لگراند یا مشابه | پریز توکار
EL-004 | پریز | پریز ارت‌دار ۱۶ آمپر (اضطراری) | 359 | عدد | کل ساختمان | لگراند یا مشابه | مدار اضطراری
EL-005 | کلید | کلید تک‌پل ۱۰ آمپر | 112 | عدد | کل ساختمان
EL-006 | کلید | کلید تبدیل ۱۰ آمپر | 14 | عدد | راهروها
EL-007 | کلید | کلید دوپل ۱۰ آمپر | 30 | عدد | اتاق‌های فنی و اداری
EL-008 | قوطی | قوطی کلید و پریز | 240 | عدد | کل ساختمان |  | توکار
EL-009 | جعبه تقسیم | جعبه تقسیم ۱۵۰×۱۵۰ | 8 | عدد | اتاق‌های فنی
EL-010 | جعبه تقسیم | جعبه تقسیم گالوانیزه ۸۰×۸۰ | 87 | عدد | کل ساختمان
EL-011 | پریز | پریز ۱۶ آمپر با اتصال زمین (توکار) | 17 | عدد | استودیوهای تلویزیونی
EL-012 | پریز | پریز ۱۶ آمپر با اتصال زمین | 2 | عدد | اتاق‌های گرمی
EL-013 | کلید | کلید یک پل و یک خانه - توکار | 15 | عدد | اتاق‌های اداری
EL-014 | کلید | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه برای نصب توکار | 1 | عدد | اتاق‌های اداری
EL-015 | ترمینال | ترمینال پیچی برای هادی ۲.۵ میلی‌متر مربع | 42 | عدد | تابلوهای برق

## Lighting_Items
light_id | name_fa | model_fa | watt | lumen | ip_rating | count | location_fa | notes_fa
LT-001 | چراغ LED روکار ۴۷ وات | مازی‌نور یا مشابه | 47 | 4500 | IP65 | 14 | اتاق پشتیبان سرور | ضد نم و بخار
LT-002 | چراغ دیواری LED روکار ۱۵ وات |  | 15 |  |  | 8 | سرویس‌های بهداشتی بلوک A و B3 | بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک پودری
LT-003 | چراغ دیواری دکوراتیو با دو لامپ LED ۹ وات |  | 9 |  |  | 51 | استودیوهای تلویزیونی | پایه قابل تنظیم
LT-004 | چراغ LED ریلی ۳۰ وات | هانی مازی‌نور یا مشابه | 30 | 3200 |  | 30 | استودیوهای رادیویی
LT-005 | چراغ سیلندری توکار با رفلکتور آلومینیومی |  | 9 |  |  | 15 | سرویس‌های بهداشتی، ورودی بخش فنی | قطر فریم ۱۰ سانتی‌متر
LT-006 | چراغ آویز HIGH BAY | مدل SH-6157-18B یا مشابه |  |  |  | 66 | استودیوهای تلویزیونی | روشنایی صنعتی
LT-007 | پروژکتور بالای ستون‌های نما |  |  |  | IP65 | 40 | نمای خارجی
LT-008 | چراغ سقفی توکار ۶۰×۶۰ LED | M521SLED2865-W مازی‌نور |  |  |  | 47 | راهرو و کلاس‌های اداری | در شبکه سقف
LT-009 | چراغ LED توکار ۶۰×۶۰ با ماژول یکپارچه |  |  | 5000 | IP65 | 12 | اتاق‌های فنی ویژه
LT-010 | چراغ خطی توکار LED |  |  | 2800 |  | 31 | راهروها | عرض ۶ سانتی‌متر
LT-011 | چراغ روشویی LED |  |  |  |  | 47 | سرویس‌های بهداشتی
LT-012 | چراغ LED با ماژول یکپارچه (Integrated) |  |  | 4000 | IP65 | 80 | فضاهای صنعتی و فنی | طول ۱۲۰ سانتی‌متر
LT-013 | چراغ تونلی (بیمیضی) LED |  |  | 800 | IP54 | 38 | تونل تأسیسات | بدنه و سبد گالوانیزه
LT-014 | چراغ نورافکن LED IP65 |  |  | 3000 | IP65 | 3 | نما
LT-015 | چراغ On Air (قرمز/سبز) |  |  |  |  | 5 | سردرب استودیوها | برای نمایش وضعیت پخش

## Power_Panels
panel_id | tag | name_fa | panel_type | location_fa | serves_fa | executed
PN-001 | EMP | تابلو برق اضطراری اصلی | تابلو اصلی اضطراری | اتاق برق همکف | سیستم‌های اضطراری | TRUE
PN-002 | PR(1-4)U | تابلو برق ۴ گانه | تابلو توزیع فرعی | اتاق برق همکف | مصارف عمومی | TRUE
PN-003 | R3(E&U) | تابلو برق رادیویی ۳ | تابلو تخصصی | نزدیک استودیو رادیویی C | استودیو رادیویی C | TRUE
PN-004 | R4(E&U) | تابلو برق رادیویی ۴ | تابلو تخصصی | نزدیک استودیو رادیویی D | استودیو رادیویی D | TRUE
PN-005 | T1(E&U) | تابلو برق تلویزیونی ۱ | تابلو تخصصی | نزدیک استودیو تلویزیونی A | استودیو تلویزیونی A | FALSE
PN-006 | T2-T4(E&U) | تابلو برق تلویزیونی ۲ و ۴ | تابلو تخصصی | نزدیک استودیوهای تلویزیونی B و D | استودیو تلویزیونی B و D | TRUE
PN-007 | T3(E&U) | تابلو برق تلویزیونی ۳ | تابلو تخصصی | نزدیک استودیو تلویزیونی C | استودیو تلویزیونی C | FALSE
PN-008 | ULP1 | تابلو برق ULP1 | تابلو توزیع | اتاق برق | مصارف عمومی | TRUE
PN-009 | ULP2 | تابلو برق ULP2 | تابلو توزیع | اتاق برق | مصارف عمومی | TRUE
PN-010 | UP | تابلو برق اصلی UP | تابلو توزیع اصلی | اتاق برق همکف | کل ساختمان | TRUE

## Fire_Safety
fire_id | item_type | name_fa | count | unit | location_fa | notes_fa
FS-001 | دتکتور | دتکتور حرارتی فتوالکتریک آدرس‌پذیر | 302 | عدد | کل ساختمان به‌جز استودیوها | مطابق آخرین نقشه + ۸ عدد زیر سقف استودیوهای رادیویی
FS-002 | دتکتور | دتکتور دودی فتوالکتریک هوشمند | 40 | عدد | استودیوهای رادیویی و اتاق‌های کنترل | نشان‌دهنده عملکرد دتکتور
FS-003 | شستی اعلام حریق | شستی اعلام حریق | 14 | عدد | راهروها و ورودی‌ها
FS-004 | زنگ اعلان | زنگ اعلام حریق | 14 | عدد | راهروها | قطر ۱۵ سانتی‌متر
FS-005 | پنل کنترل | پنل اعلام حریق آدرس‌پذیر ۸ لوپ | 1 | دستگاه | اتاق کنترل اعلام حریق | کنترل مرکزی
FS-006 | کابل اعلام حریق | کابل نسوز اعلام حریق شیلددار | 444 | متر | طبقه همکف
FS-007 | کابل اعلام حریق | کابل نسوز اعلام حریق شیلددار | 98 | متر | طبقه اول
FS-008 | لوله | لوله PVC توکار ۱۳.۵ | 5 | متر | طبقه همکف
FS-009 | لوله | لوله PVC توکار ۱۳.۵ | 6 | متر | طبقه اول
FS-010 | جعبه آتش‌نشانی | جعبه آتش‌نشانی توکار | 9 | عدد | بلوک A، B2، B3 | شامل B2 طبقه همکف و اول، بلوک A، تحریریه B3

## Cables_Trunking
cable_id | cable_type | spec_fa | length_m | location_fa | notes_fa | count | length_kg
CB-001 | سیم افشان | سیم افشان ۱.۵ و ۲.۵ میلی‌متر مربع | 480 | کل ساختمان
CB-002 | کابل مسی افشان | سیم مسی افشان ۱.۵ میلی‌متر مربع NYAF | 350 | اتاق هواساز و گرمی
CB-003 | کابل | کابل زمینی NYY ۳×۱.۵ | 190 | کل ساختمان
CB-004 | کابل | کابل زمینی NYY ۳×۲.۵ | 220 | کل ساختمان
CB-005 | کابل | کابل زمینی NYY ۳×۴ | 265 | کل ساختمان
CB-006 | کابل | کابل زمینی NYY ۳×۶ | 96 | اتاق‌های راهروی شرقی
CB-007 | کابل شیلددار | کابل شیلد دار زیرزمینی NYCY ۲×۱.۵+۱.۵ | 126 | کل ساختمان | برای اعلام حریق
CB-008 | کابل نسوز | کابل صوتی و نسوز اعلام حریق شیلددار | 175 | کل ساختمان
CB-009 | کابل پلاستیکی | کابل پلاستیکی NYMHY ۴×۰.۵ | 89 | اتاق‌های فنی
CB-010 | لوله فولادی | لوله کشی توکار با لوله فولادی سایز ۱۶ | 306 | کل ساختمان
CB-011 | لوله PVC | لوله کشی توکار با لوله PVC ۱۳.۵ | 5 | طبقه همکف
CB-012 | لوله PVC | لوله کشی توکار PVC ۱۶ | 39 | اتاق‌های فنی
CB-013 | لوله فلکسی | لوله کشی روکار یا توکار فلکسی | 20 | اتاق‌های گرمی و اداری
CB-014 | لوله PVC | لوله کشی توکار PVC ۲۱ و ۲۹ | 306 | کل ساختمان
CB-015 | سینی کابل | سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر | 32 | اتاق‌های فنی و راهروها
CB-016 | سینی کابل | سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلی‌متر | 12 | راهروهای اصلی
CB-017 | سینی کابل | سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر | 90 | راهروهای اصلی
CB-018 | زانویی سینی | زانویی افقی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر |  | راهروها |  | 2
CB-019 | زانویی سینی | زانویی افقی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر |  | راهروها |  | 5
CB-020 | سینی کابل | سه راهی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر |  | راهروها |  | 3
CB-021 | سینی کابل | چهار راهی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر |  | راهروها |  | 2
CB-022 | کابلشو | کابلشوی پرسی مسی ۱۵۰-۱۸۵ |  | تابلوهای برق |  | 7
CB-023 | سرسیم | سرسیم برای کابلهای ۱.۵ تا ۲.۵ |  | تابلوهای برق |  | 320
CB-024 | گلند | گلند برنجی لوله ۱۱، ۱۳.۵ و ۱۶ |  | کل ساختمان |  | 380
CB-025 | بست | بست چنگالی فلزی |  | کل ساختمان |  | 320
CB-026 | بست | بست پلاستیکی کمربندی |  | کل ساختمان |  | 500
CB-027 | قاب | قاب و بست آهنی جهت ساپورت |  | کل ساختمان | بر حسب کیلوگرم |  | 131

## QS_Items
item_id | discipline | chapter_number | chapter_name | description_fa | unit | quantity | source_fa
QS-001 | ابنیه | 1 | تخریب | تخریب دیوارهای موجود و برداشت نخاله | مترمربع | 850 | ریزمتره ابنیه
QS-002 | ابنیه | 4 | بنایی با سنگ | اجرای بنایی با سنگ قلوه | مترمکعب | 87.5 | ریزمتره ابنیه
QS-003 | ابنیه | 8 | بتن درجا | اجرای بتن کف‌سازی | مترمکعب | 45.2 | ریزمتره ابنیه
QS-004 | ابنیه | 9 | کارهای فولادی سنگین | اجرای وال پست و نبشی ۴۰×۴۰×۲ | مترطول | 30 | ریزمتره ابنیه
QS-005 | ابنیه | 11 | آجرکاری و شفته‌ریزی | اجرای نما با آجر نسوز آذرخش | مترمربع | 242 | ریزمتره نما
QS-006 | ابنیه | 13 | عایق‌کاری رطوبتی | اجرای عایق رطوبتی بام | مترمربع | 445 | ریزمتره ابنیه
QS-007 | ابنیه | 14 | عایق‌کاری حرارتی | اجرای عایق حرارتی لوله‌ها | مترمربع | 320 | ریزمتره ابنیه
QS-008 | ابنیه | 16 | کارهای فولادی سبک | اجرای وال پست | مترمربع | 145 | ریزمتره ابنیه
QS-009 | ابنیه | 18 | اندودکاری و بندکشی | اجرای لایه گچ زیرکار دیوارها | مترمربع | 2450 | ریزمتره ابنیه
QS-010 | ابنیه | 18 | اندودکاری و بندکشی | اجرای لایه گچ رویه دیوارها | مترمربع | 2180 | ریزمتره ابنیه
QS-011 | ابنیه | 19 | کارهای چوبی | اجرای چارچوب و درب چوبی | عدد | 88 | لیست درب
QS-012 | ابنیه | 20 | کاشی و سرامیک | اجرای سرامیک کف سرویس‌ها (۳۰×۳۰) | مترمربع | 55.9 | شیت سرامیک
QS-013 | ابنیه | 20 | کاشی و سرامیک | اجرای کاشی دیوار سرویس‌ها | مترمربع | 285 | شیت کاشی
QS-014 | ابنیه | 21 | موزائیک | اجرای موزائیک ایرانی کف اتاق‌های فنی | مترمربع | 1180 | شیت موزائیک
QS-015 | ابنیه | 22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | اجرای سنگ گرانیت نهبندان ۱۰۰×۴۰ | مترمربع | 1050 | شیت گرانیت
QS-016 | ابنیه | 22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | اجرای سنگ مرمریت ۶۰×۶۰ آرمی | مترمربع | 1820 | شیت سنگ مرمریت
QS-017 | ابنیه | 22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | اجرای سنگ تراورتن نما | مترمربع | 245 | شیت SANG_NAMA
QS-018 | ابنیه | 23 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | اجرای کفپوش ونیل | مترمربع | 780 | شیت کفپوش ونیل
QS-019 | ابنیه | 23 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | اجرای ونیل تایل | مترمربع | 84.4 | شیت ونیل تایل
QS-020 | ابنیه | 25 | رنگ‌آمیزی | رنگ‌آمیزی دیوارها | مترمربع | 1920 | ریزمتره ابنیه
QS-021 | مکانیک | 1 | لوله | لوله‌کشی فولادی سیاه سیستم گرمایش | مترطول | 285 | ریزمتره مکانیک
QS-022 | مکانیک | 3 | لوله‌های پلی‌پروپلین | لوله‌کشی پلی‌پروپلین آب گرم و سرد | مترطول | 420 | ریزمتره مکانیک
QS-023 | مکانیک | 4 | لوله‌های پلی‌اتیلن | لوله‌کشی پلی‌اتیلن آب باران | مترطول | 145 | ریزمتره مکانیک
QS-024 | مکانیک | 6 | لوله‌های مسی | لوله‌کشی مسی سیستم برودت سرور | مترطول | 68 | ریزمتره مکانیک
QS-025 | مکانیک | 19 | کانال هوا و دریچه | اجرای کانال هوای گالوانیزه | مترمربع | 385 | ریزمتره مکانیک
QS-026 | مکانیک | 19 | کانال هوا و دریچه | نصب دریچه‌های هوا (رفت و برگشت) | عدد | 285 | شیت ListDaricheh
QS-027 | مکانیک | 25 | عایق الاستومری | عایق‌کاری الاستومری لوله‌ها | مترمربع | 165 | ریزمتره مکانیک
QS-028 | مکانیک | 34 | بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها | ساخت و نصب ساپورت لوله‌ها و کانال‌ها | کیلوگرم | 320 | ریزمتره مکانیک
QS-029 | مکانیک |  | تجهیزات | نصب و راه‌اندازی هوارسان‌ها | دستگاه | 8 | شیت HVAC
QS-030 | مکانیک |  | تجهیزات | نصب اگزاست فن‌ها | دستگاه | 7 | شیت HVAC
QS-031 | مکانیک |  | تجهیزات | نصب سیستم برودت سرور (چیلر و فن‌کویل) | دستگاه | 5 | شیت HVAC
QS-032 | مکانیک |  | تجهیزات | نصب شیرآلات بهداشتی | عدد | 30 | شیت Plumbing
QS-033 | مکانیک |  | تجهیزات | نصب سرویس‌های بهداشتی (توالت، روشویی، دوش) | عدد | 48 | شیت Plumbing
QS-034 | برق | 6 | سیم‌ها | اجرای سیم افشان ۱.۵ و ۲.۵ | مترطول | 480 | ریزمتره برق
QS-035 | برق | 7 | کابل‌های فشار ضعیف | اجرای کابل زمینی NYY ۳×۱.۵ تا ۳×۶ | مترطول | 771 | ریزمتره برق
QS-036 | برق | 7 | کابل‌های فشار ضعیف | اجرای کابل شیلددار NYCY | مترطول | 126 | ریزمتره برق
QS-037 | برق | 7 | کابل‌های فشار ضعیف | اجرای کابل صوتی و نسوز اعلام حریق | مترطول | 175 | ریزمتره برق
QS-038 | برق | 12 | لوله‌های فولادی | لوله‌کشی توکار با لوله فولادی سایز ۱۶ | مترطول | 306 | ریزمتره برق
QS-039 | برق | 12 | لوله‌های فولادی | لوله‌کشی توکار PVC ۱۳.۵، ۱۶، ۲۱، ۲۹ | مترطول | 350 | ریزمتره برق
QS-040 | برق | 12 | لوله‌های فولادی | لوله‌کشی روکار یا توکار فلکسی | مترطول | 20 | ریزمتره برق
QS-041 | برق | 28 | متفرقه | نصب و راه‌اندازی تابلوهای برق | عدد | 10 | شیت تابلوها
QS-042 | برق | 28 | متفرقه | نصب جعبه تقسیم | عدد | 95 | ریزمتره برق
QS-043 | برق | 28 | متفرقه | نصب کلید و پریز | عدد | 826 | شیت کلید و پریز
QS-044 | برق | 28 | متفرقه | نصب چراغ‌های روشنایی | عدد | 499 | شیت چراغ
QS-045 | برق | 28 | متفرقه | نصب دتکتور اعلام حریق و شستی و زنگ | عدد | 360 | شیت Fire_Safety
QS-046 | برق | 28 | متفرقه | نصب پنل اعلام حریق آدرس‌پذیر ۸ لوپ | دستگاه | 1 | شیت Fire_Safety
QS-047 | برق | 28 | متفرقه | اجرای سینی کابل به عرض ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ | مترطول | 134 | شیت Cables

## QS_Summary
summary_id | discipline | category | quantity | unit | notes_fa
SUM-001 | ابنیه | تخریب | 850 | مترمربع
SUM-002 | ابنیه | بتن و بلوکاژ | 132.7 | مترمکعب | بتن + سنگ قلوه
SUM-003 | ابنیه | گچ زیرکار و رویه | 4630 | مترمربع
SUM-004 | ابنیه | گرانیت نهبندان | 1050 | مترمربع
SUM-005 | ابنیه | سنگ مرمریت ۶۰×۶۰ | 1820 | مترمربع
SUM-006 | ابنیه | سنگ تراورتن نما | 245 | مترمربع
SUM-007 | ابنیه | کفپوش ونیل | 780 | مترمربع
SUM-008 | ابنیه | ونیل تایل | 84.4 | مترمربع
SUM-009 | ابنیه | موزائیک | 1180 | مترمربع
SUM-010 | ابنیه | کاشی و سرامیک | 340.9 | مترمربع
SUM-011 | ابنیه | کف کاذب | 199.75 | مترمربع | برای سرور روم، اتاق برق، یو پی اس
SUM-012 | مکانیک | لوله‌کشی فولادی | 285 | مترطول
SUM-013 | مکانیک | لوله‌کشی پلی‌پروپلین | 420 | مترطول
SUM-014 | مکانیک | کانال هوا | 385 | مترمربع
SUM-015 | مکانیک | دریچه هوا | 285 | عدد
SUM-016 | مکانیک | عایق الاستومری | 165 | مترمربع
SUM-017 | برق | سیم و کابل | 1552 | مترطول | مجموع سیم و کابل
SUM-018 | برق | لوله‌کشی برق | 676 | مترطول
SUM-019 | برق | چراغ | 499 | عدد
SUM-020 | برق | کلید و پریز | 826 | عدد
SUM-021 | برق | تابلو | 10 | عدد
SUM-022 | برق | اعلام حریق | 361 | عدد | دتکتور، شستی، زنگ، پنل
SUM-023 | آکوستیک | تایل آکوستیک | 1085 | مترمربع
SUM-024 | آکوستیک | کناف آکوستیک | 842 | مترمربع
SUM-025 | آکوستیک | پشم سنگ (دانسیته ۸۰) | 2240 | مترمربع
SUM-026 | آکوستیک | هبلکس (دیوار دوجداره) | 1120 | مترمربع
SUM-027 | آکوستیک | وول‌پنل نورس‌پنل NP03 | 415 | مترمربع
SUM-028 | آکوستیک | پارچه دیواری نساج پایا | 680 | مترمربع
SUM-029 | آکوستیک | MDF ازاره و دکوراتیو T107 | 460 | مترمربع
SUM-030 | آکوستیک | درب تمام آکوستیک | 10 | عدد
SUM-031 | آکوستیک | درب نیمه‌آکوستیک | 12 | عدد
SUM-032 | آکوستیک | پنجره ویزور آکوستیک | 9 | عدد

## QS_Insulation
row_id | category | location_fa | area_m2 | notes_fa | length_m
INS-001 | عایق رطوبتی | بام بلوک A | 320 | ایزوگام پیش‌ساخته
INS-002 | عایق رطوبتی | بام بلوک B2 | 125
INS-003 | عایق رطوبتی | سرویس‌های بهداشتی | 82 | عایق زیر سرامیک
INS-004 | عایق حرارتی لوله | لوله‌های آب گرم و سرد |  | فوم پلی‌اتیلن ضخامت ۳ سانتی‌متر | 285
INS-005 | عایق الاستومری | لوله‌های سیستم برودت و گرمایش |  | الاستومری انعطاف‌پذیر | 420
INS-006 | عایق حرارتی کانال | کانال‌های هوا | 385 | پشم شیشه ضخامت ۵ سانتی‌متر
INS-007 | عایق صوتی | کانال‌های اگزاست استودیوها | 65 | پشم سنگ با روکش آلومینیوم
INS-008 | عایق صوتی | دیوار استودیوها | 1120 | پشم سنگ دانسیته ۸۰

## QS_Acoustic
row_id | space_name_fa | element | area_m2 | material_fa | notes_fa
AC-001 | استودیو رادیویی A | دیوار | 185.4 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک
AC-002 | استودیو رادیویی A | سقف | 70.4 | کناف + MDF پانچ + وول‌پنل
AC-003 | استودیو رادیویی B | دیوار | 118.8 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک
AC-004 | استودیو رادیویی B | سقف | 37.9 | کناف + MDF پانچ + وول‌پنل
AC-005 | استودیو رادیویی C | دیوار | 96.4 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک
AC-006 | استودیو رادیویی C | سقف | 19.4 | کناف + MDF پانچ + وول‌پنل
AC-007 | استودیو رادیویی D | دیوار | 142 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک
AC-008 | استودیو رادیویی D | سقف | 33.9 | کناف + MDF پانچ + وول‌پنل
AC-009 | استودیو تلویزیونی A | دیوار | 890.6 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-010 | استودیو تلویزیونی B | دیوار | 165.9 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک
AC-011 | استودیو تلویزیونی C | دیوار | 611.5 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-012 | استودیو تلویزیونی D | دیوار | 144.9 | هبلکس + پشم سنگ + تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-013 | اتاق کنترل رادیویی A | دیوار | 141 | تایل آکوستیک
AC-014 | اتاق کنترل رادیویی B | دیوار | 106.6 | تایل آکوستیک
AC-015 | اتاق کنترل رادیویی C | دیوار | 96.7 | تایل آکوستیک
AC-016 | اتاق کنترل رادیویی D | دیوار | 117.5 | تایل آکوستیک
AC-017 | اتاق کنترل تلویزیونی A | دیوار | 166 | تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-018 | اتاق کنترل تلویزیونی B | دیوار | 148.5 | تایل آکوستیک
AC-019 | اتاق کنترل تلویزیونی C | دیوار | 159.2 | تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-020 | اتاق کنترل تلویزیونی D | دیوار | 140.9 | تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-021 | اتاق ادیت A | دیوار | 88.3 | تایل آکوستیک
AC-022 | اتاق ادیت B | دیوار | 58.4 | تایل آکوستیک
AC-023 | اتاق ادیت C | دیوار | 58.4 | تایل آکوستیک
AC-024 | اتاق ادیت D | دیوار | 57 | تایل آکوستیک
AC-025 | اتاق ادیت E | دیوار | 63 | تایل آکوستیک
AC-026 | اتاق بازشنوایی | دیوار | 69 | تایل آکوستیک | اجرا نشده
AC-100 | جمع کل - تایل آکوستیک دیوار | دیوار | 1085 | جمع
AC-101 | جمع کل - کناف آکوستیک سقف | سقف | 842 | جمع
AC-102 | جمع کل - پشم سنگ دیوار | دیوار | 1120 | جمع
AC-103 | جمع کل - وول‌پنل نورس‌پنل | سقف | 415 | جمع

## Schedule_Activities
activity_id | wbs | phase | block | activity_fa | activity_type | duration_days | predecessors | executed
SA-001 | 1 | ابنیه |  | فعالیت‌های ابنیه | خلاصه |  |  | TRUE
SA-002 | 1.1 | ابنیه | A | سفت‌کاری بلوک A | خلاصه | 30 |  | TRUE
SA-003 | 1.1.1 | ابنیه | A | اجرای دیوار هبلکس استودیوها | اجرا | 12 | SA-002 | TRUE
SA-004 | 1.1.2 | ابنیه | A | اجرای بتن کف‌سازی | اجرا | 8 | SA-003 | TRUE
SA-005 | 1.1.3 | ابنیه | A | اجرای بلوکاژ و زیرسازی | اجرا | 10 | SA-002 | TRUE
SA-006 | 1.2 | ابنیه | A | نازک‌کاری بلوک A | خلاصه | 60 | SA-002 | TRUE
SA-007 | 1.2.1 | ابنیه | A | اجرای قرنیز | اجرا | 4 | SA-006 | TRUE
SA-008 | 1.2.2 | ابنیه | A | اجرای سنگ دیوار | اجرا | 10 | SA-007 | TRUE
SA-009 | 1.2.3 | ابنیه | A | اجرای لایه گچ دیوارها | اجرا | 4 | SA-008 | TRUE
SA-010 | 1.2.4 | ابنیه | A | اجرای سقف تایل | اجرا | 5 | SA-009 | TRUE
SA-011 | 1.2.5 | ابنیه | A | اجرای سنگ کف | اجرا | 5 | SA-010 | TRUE
SA-012 | 1.3 | ابنیه | A | استودیوهای رادیویی A تا D | خلاصه | 140 | SA-002 | TRUE
SA-013 | 1.3.1 | ابنیه | A | اجرای قرنیز استودیوهای رادیویی | اجرا | 10 | SA-012 | TRUE
SA-014 | 1.3.2 | ابنیه | A | اجرای دیوار از تایل آکوستیک | اجرا | 30 | SA-013 | TRUE
SA-015 | 1.3.3 | ابنیه | A | اجرای سقف کناف آکوستیک | اجرا | 30 | SA-014 | TRUE
SA-016 | 1.3.4 | ابنیه | A | اجرای موزائیک کف | اجرا | 8 | SA-015 | TRUE
SA-017 | 1.3.5 | ابنیه | A | اجرای موکت کف استودیو | اجرا | 10 | SA-016 | TRUE
SA-018 | 1.3.6 | ابنیه | A | اجرای کفپوش ونیل | اجرا | 8 | SA-016 | TRUE
SA-019 | 1.4 | ابنیه | A | استودیو تلویزیونی B | خلاصه | 80 | SA-002 | TRUE
SA-020 | 1.4.1 | ابنیه | A | اجرای قرنیز | اجرا | 3 | SA-019 | TRUE
SA-021 | 1.4.2 | ابنیه | A | اجرای دیوار از تایل آکوستیک | اجرا | 30 | SA-020 | TRUE
SA-022 | 1.4.3 | ابنیه | A | اجرای سقف کناف آکوستیک | اجرا | 20 | SA-021 | TRUE
SA-023 | 1.4.4 | ابنیه | A | اجرای موزائیک کف | اجرا | 3 | SA-022 | TRUE
SA-024 | 1.5 | ابنیه | B2 | بلوک B2 - بال شمالی | خلاصه | 200 |  | TRUE
SA-025 | 1.5.1 | ابنیه | B2 | اجرای اندود سیمانی راهرو | اجرا | 5 | SA-024 | TRUE
SA-026 | 1.5.2 | ابنیه | B2 | اجرای قرنیز راهرو | اجرا | 4 | SA-025 | TRUE
SA-027 | 1.5.3 | ابنیه | B2 | اجرای سنگ دیوار | اجرا | 14 | SA-026 | TRUE
SA-028 | 1.5.4 | ابنیه | B2 | اجرای لایه گچ دیوارها | اجرا | 2 | SA-027 | TRUE
SA-029 | 1.5.5 | ابنیه | B2 | اجرای لایه گچ رویه | اجرا | 2 | SA-028 | TRUE
SA-030 | 1.5.6 | ابنیه | B2 | رنگ‌آمیزی دیوارها | اجرا | 3 | SA-029 | TRUE
SA-031 | 1.5.7 | ابنیه | B2 | اجرای سقف تایل | اجرا | 4 | SA-030 | TRUE
SA-032 | 1.5.8 | ابنیه | B2 | اجرای سنگ کف | اجرا | 4 | SA-031 | TRUE
SA-033 | 1.6 | ابنیه | B2 | اتاق‌های اداری فنی ۱ تا ۱۶ | خلاصه | 85 | SA-024 | TRUE
SA-034 | 1.6.1 | ابنیه | B2 | مضرس کردن لایه گچ موجود | اجرا | 1 | SA-033 | TRUE
SA-035 | 1.6.2 | ابنیه | B2 | اجرای لایه گچ رویه | اجرا | 2 | SA-034 | TRUE
SA-036 | 1.6.3 | ابنیه | B2 | رنگ‌آمیزی دیوار | اجرا | 3 | SA-035 | TRUE
SA-037 | 1.6.4 | ابنیه | B2 | اجرای سقف کاذب | اجرا | 3 | SA-035 | TRUE
SA-038 | 1.6.5 | ابنیه | B2 | اجرای سنگ کف | اجرا | 2 | SA-037 | TRUE
SA-039 | 1.7 | ابنیه | B3 | بلوک B3 - سفت‌کاری و نازک‌کاری | خلاصه | 206 |  | TRUE
SA-040 | 1.7.1 | ابنیه | B3 | اجرای رمپ ورودی تحریریه | اجرا | 7 | SA-039 | TRUE
SA-041 | 1.7.2 | ابنیه | B3 | اجرای سنگ رمپ | اجرا | 3 | SA-040 | TRUE
SA-042 | 1.7.3 | ابنیه | B3 | اجرای لایه گچ دیوار تحریریه | اجرا | 3 | SA-039 | TRUE
SA-043 | 1.7.4 | ابنیه | B3 | اجرای سقف کاذب تحریریه | اجرا | 5 | SA-042 | TRUE
SA-044 | 1.7.5 | ابنیه | B3 | اجرای نما با آجر آذرخش | اجرا | 4 | SA-039 | TRUE
SA-045 | 2 | برق |  | تأسیسات الکتریکال | خلاصه |  |  | TRUE
SA-046 | 2.1 | برق | A | تأسیسات برقی بلوک A | خلاصه | 100 |  | TRUE
SA-047 | 2.1.1 | برق | A | علامت‌گذاری محل قوطی‌ها | اجرا | 3 | SA-046 | TRUE
SA-048 | 2.1.2 | برق | A | اجرای شیارهای علامت‌گذاری شده | اجرا | 3 | SA-047 | TRUE
SA-049 | 2.1.3 | برق | A | ساخت و نصب ساپورت لوله‌های برق | اجرا | 7 | SA-048 | TRUE
SA-050 | 2.1.4 | برق | A | اجرای قوطی کلید و پریز | اجرا | 7 | SA-049 | TRUE
SA-051 | 2.1.5 | برق | A | لوله‌گذاری‌های عمودی | اجرا | 10 | SA-050 | TRUE
SA-052 | 2.1.6 | برق | A | لوله‌گذاری افقی | اجرا | 10 | SA-051 | TRUE
SA-053 | 2.1.7 | برق | A | رایزر | اجرا | 3 | SA-052 | TRUE
SA-054 | 2.1.8 | برق | A | اجرای سینی‌های زیر سقف | اجرا | 10 | SA-052 | TRUE
SA-055 | 2.1.9 | برق | A | اجرای سیم‌کشی | اجرا | 10 | SA-053 | TRUE
SA-056 | 2.1.10 | برق | A | اعلام حریق، ارتباطات داخلی و تجهیزات کنترلی | اجرا | 10 | SA-055 | TRUE
SA-057 | 2.1.11 | برق | A | نصب تابلوهای برق | اجرا | 7 | SA-056 | TRUE
SA-058 | 2.1.12 | برق | A | نصب جعبه تقسیم | اجرا | 7 | SA-057 | TRUE
SA-059 | 2.1.13 | برق | A | سربندی و کنترل خطوط در محل مصرف | اجرا | 7 | SA-058 | TRUE
SA-060 | 2.1.14 | برق | A | آماده‌سازی محل نصب تجهیزات | اجرا | 3 | SA-059 | TRUE
SA-061 | 2.2 | برق | B2 | تأسیسات برقی بلوک B2 | خلاصه | 80 |  | TRUE
SA-062 | 2.3 | برق | B1 | تأسیسات برقی بلوک B1 | خلاصه | 60 |  | TRUE
SA-063 | 3 | مکانیک |  | تأسیسات مکانیکی | خلاصه |  |  | TRUE
SA-064 | 3.1 | مکانیک | A | تأسیسات مکانیکی بلوک A | خلاصه | 250 |  | TRUE
SA-065 | 3.1.1 | مکانیک | A | ورود مصالح به کارگاه | اجرا | 0 |  | TRUE
SA-066 | 3.1.2 | مکانیک | A | اجرای کانال‌های هوا | اجرا | 80 | SA-065 | TRUE
SA-067 | 3.1.3 | مکانیک | A | اجرای لوله‌کشی سیستم گرمایش | اجرا | 10 | SA-065 | TRUE
SA-068 | 3.1.4 | مکانیک | A | آبرسانی سرد و گرم | اجرا | 15 | SA-067 | TRUE
SA-069 | 3.1.5 | مکانیک | A | اجرای فاضلاب و ونت | اجرا | 10 | SA-065 | TRUE
SA-070 | 3.1.6 | مکانیک | A | حفر چاه جذبی | اجرا | 20 | SA-065 | TRUE
SA-071 | 3.1.7 | مکانیک | A | لوله‌کشی سیستم برودت سرور | اجرا | 5 | SA-065 | TRUE
SA-072 | 3.1.8 | مکانیک | A | نصب تجهیزات سیستم برودت | اجرا | 20 | SA-071 | TRUE
SA-073 | 3.1.9 | مکانیک | A | لوله‌کشی تهویه مطبوع هواساز | اجرا | 40 | SA-065 | TRUE
SA-074 | 3.1.10 | مکانیک | A | کانال‌های رفت و برگشت هواساز | اجرا | 60 | SA-073 | TRUE
SA-075 | 3.1.11 | مکانیک | A | راه‌اندازی و تست سیستم هواساز | اجرا | 8 | SA-074 | TRUE
SA-076 | 3.1.12 | مکانیک | A | اجرای اگزاست فن‌ها | اجرا | 28 | SA-065 | TRUE
SA-077 | 3.2 | مکانیک | B2 | تأسیسات مکانیکی بلوک B2 | خلاصه | 230 |  | TRUE
SA-078 | 3.2.1 | مکانیک | B2 | اجرای کانال‌های هوای بلوک B2 | اجرا | 87 | SA-077 | TRUE
SA-079 | 3.2.2 | مکانیک | B2 | لوله‌کشی فاضلاب و ونت | اجرا | 10 | SA-077 | TRUE
SA-080 | 3.2.3 | مکانیک | B2 | سیستم برودت سرور روم و ماشین روم | اجرا | 25 | SA-077 | TRUE
SA-081 | 4 | تحویل |  | تحویل و راه‌اندازی | خلاصه |  |  | TRUE
SA-082 | 4.1 | تحویل | B2 | تحویل بال شمالی B2 - همکف | نقطه عطف | 2 | SA-032 | TRUE
SA-083 | 4.2 | تحویل | B2 | تحویل بال شمالی B2 - طبقه اول | نقطه عطف | 2 | SA-038 | TRUE
SA-084 | 4.3 | تحویل | A | تحویل بلوک A - همکف (۴ استودیو رادیویی) | نقطه عطف | 2 | SA-018 | TRUE
SA-085 | 4.4 | تحویل | A | تحویل بلوک A - طبقه اول (شرقی) | نقطه عطف | 2 | SA-006 | TRUE
SA-086 | 4.5 | تحویل | B3 | تحویل بلوک B3 - تحریریه خبر | نقطه عطف | 2 | SA-044 | TRUE
SA-087 | 4.6 | تحویل |  | تحویل موقت پروژه | نقطه عطف | 3 | SA-082,SA-083,SA-084,SA-085,SA-086 | TRUE
SA-088 | 4.7 | تحویل |  | تحویل قطعی و بهره‌برداری | نقطه عطف | 1 | SA-087 | TRUE

## Milestones
milestone_id | name_fa | phase | status_fa | is_completed | notes_fa
M-001 | شروع پروژه | شروع | انجام شده | TRUE | شروع رسمی قرارداد
M-002 | تحویل نقشه‌های اجرایی | شروع | انجام شده | TRUE
M-003 | پایان سفت‌کاری بلوک A | اجرا | انجام شده | TRUE
M-004 | پایان سفت‌کاری بلوک B2 | اجرا | انجام شده | TRUE
M-005 | پایان سفت‌کاری بلوک B3 | اجرا | انجام شده | TRUE
M-006 | اتمام تأسیسات مکانیکی | اجرا | انجام شده | TRUE
M-007 | اتمام تأسیسات برقی | اجرا | انجام شده | TRUE
M-008 | تحویل زون‌های کلیدی (B2 شمالی) | تحویل | انجام شده | TRUE | شامل هر دو طبقه همکف و اول
M-009 | تحویل بلوک A - همکف | تحویل | انجام شده | TRUE | ۴ استودیو رادیویی + اتاق‌های مجاور
M-010 | تحویل بلوک B3 - تحریریه | تحویل | انجام شده | TRUE
M-011 | تحویل موقت پروژه | تحویل | انجام شده | TRUE
M-012 | بهره‌برداری رسمی | تحویل | در حال بهره‌برداری | TRUE | پروژه در بهره‌برداری

## Meetings_Summary
meeting_id | discipline | chapter | topic_fa | meeting_count | executed
MT-001 | ابنیه | تخریب | احجام تخریب و برداشت نخاله | 1 | TRUE
MT-002 | ابنیه | بنایی با سنگ | احجام بنایی با سنگ | 1 | TRUE
MT-003 | ابنیه | بتن درجا | احجام بتن‌ریزی | 1 | TRUE
MT-004 | ابنیه | کارهای فولادی سنگین | احجام وال پست و نبشی | 1 | TRUE
MT-005 | ابنیه | آجرکاری و شفته‌ریزی | احجام آجرکاری نما | 1 | TRUE
MT-006 | ابنیه | عایق‌کاری رطوبتی | احجام عایق رطوبتی | 1 | TRUE
MT-007 | ابنیه | عایق‌کاری حرارتی | احجام عایق حرارتی | 1 | TRUE
MT-008 | ابنیه | کارهای فولادی سبک | احجام وال پست سبک | 1 | TRUE
MT-009 | ابنیه | اندودکاری و بندکشی | احجام گچ‌کاری | 1 | TRUE
MT-010 | ابنیه | کارهای چوبی | احجام درب و چارچوب | 1 | TRUE
MT-011 | ابنیه | کاشی و سرامیک | احجام کاشی و سرامیک | 1 | TRUE
MT-012 | ابنیه | موزائیک | احجام موزائیک | 1 | TRUE
MT-013 | ابنیه | کارهای سنگی | احجام سنگ پلاک | 1 | TRUE
MT-014 | ابنیه | کارهای پلاستیکی و پلیمری | احجام ونیل و کفپوش | 1 | TRUE
MT-015 | ابنیه | رنگ‌آمیزی | احجام رنگ‌آمیزی | 1 | TRUE
MT-016 | مکانیک | لوله | احجام لوله‌کشی فولادی | 1 | TRUE
MT-017 | مکانیک | لوله پلی‌پروپلین | احجام لوله‌کشی پلی‌پروپلین | 1 | TRUE
MT-018 | مکانیک | لوله پلی‌اتیلن | احجام لوله‌کشی پلی‌اتیلن | 1 | TRUE
MT-019 | مکانیک | لوله مسی | احجام لوله‌کشی مسی | 1 | TRUE
MT-020 | مکانیک | کانال هوا و دریچه | احجام کانال و دریچه | 1 | TRUE
MT-021 | مکانیک | عایق الاستومری | احجام عایق الاستومری | 1 | TRUE
MT-022 | مکانیک | بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها | احجام ساپورت‌ها | 1 | TRUE
MT-023 | مکانیک | نصبیات سرویس‌ها | نصب سرویس‌های بهداشتی | 1 | TRUE
MT-024 | مکانیک | هوارسان‌ها | راه‌اندازی هوارسان‌ها | 1 | TRUE
MT-025 | مکانیک | موتورخانه | احجام موتورخانه | 1 | TRUE
MT-026 | مکانیک | نرده‌های حفاظ | ساخت نرده | 1 | TRUE
MT-027 | مکانیک | صداگیرها | احجام صداگیرها | 1 | TRUE
MT-028 | برق | سیم‌ها | احجام سیم‌کشی | 1 | TRUE
MT-029 | برق | کابل‌های فشار ضعیف | احجام کابل‌کشی | 1 | TRUE
MT-030 | برق | لوله‌کشی فولادی | لوله‌کشی برق در بلوک‌ها | 1 | TRUE
MT-031 | برق | تابلوها | نصب تابلوهای برق | 1 | TRUE
MT-032 | برق | متفرقه | احجام متفرقه برق | 1 | TRUE
MT-033 | بازدید | بازدید کارفرما | بازدید کارگاهی کارفرما - مرحله اول | 1 | TRUE
MT-034 | بازدید | بازدید کارفرما | بازدید کارگاهی کارفرما - مرحله دوم | 1 | TRUE
MT-035 | بازدید | بازدید کارفرما | بازدید کارگاهی کارفرما - مرحله سوم | 1 | TRUE
MT-036 | بازدید | تحویل موقت | جلسه تحویل موقت پروژه | 1 | TRUE
MT-037 | بازدید | لاین نوری | جلسه بررسی لاین نوری با پیمانکار برق | 1 | TRUE
MT-038 | تکمیلی | ابنیه | صورت‌جلسات تکمیلی ابنیه - ۱۴۰۴ | 1 | TRUE
MT-039 | تکمیلی | برق | صورت‌جلسات تکمیلی برق - ۱۴۰۴ | 1 | TRUE
MT-040 | تکمیلی | مکانیک | صورت‌جلسات تکمیلی مکانیک - ۱۴۰۴ | 1 | TRUE

## Assets
asset_id | asset_type | name_fa | file_path | dimensions | is_public | used_for | notes_fa
AS-001 | cover | تصویر جلد پروژه | /assets/covers/P-001-cover.jpg | 1920x1080 | TRUE | وب‌سایت، PDF، شبکه‌های اجتماعی | نمای کلی ساختمان
AS-002 | hero | تصویر هدر صفحه پروژه | /assets/covers/P-001-hero.jpg | 2400x1200 | TRUE | وب‌سایت | نمای بیرونی ساختمان
AS-003 | thumbnail | تصویر بندانگشتی | /assets/covers/P-001-thumb.jpg | 600x400 | TRUE | لیست پروژه‌ها
AS-004 | plan | نقشه طبقه همکف - بلوک A و B | /assets/plans/ground-floor-AB.pdf | A1 | FALSE | PDF ضمیمه | ناشناس‌شده
AS-005 | plan | نقشه طبقه اول - بلوک A و B | /assets/plans/first-floor-AB.pdf | A1 | FALSE | PDF ضمیمه | ناشناس‌شده
AS-006 | plan | نقشه بلوک B3 - تحریریه | /assets/plans/block-B3.pdf | A2 | FALSE | PDF ضمیمه
AS-007 | plan | نقشه بلوک B1 - مرکزی | /assets/plans/block-B1.pdf | A2 | FALSE | PDF ضمیمه
AS-008 | section | برش طولی ساختمان | /assets/sections/longitudinal.jpg | A2 | FALSE | PDF ضمیمه
AS-009 | detail | جزئیات لایه‌بندی دیوار آکوستیک | /assets/details/acoustic-wall.jpg | 1200x800 | TRUE | PDF، وب‌سایت | دیاگرام ساده‌شده
AS-010 | detail | جزئیات لایه‌بندی سقف آکوستیک | /assets/details/acoustic-ceiling.jpg | 1200x800 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-011 | detail | برش درب آکوستیک | /assets/details/acoustic-door.jpg | 1200x800 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-012 | detail | جزئیات پنجره ویزور | /assets/details/visor-window.jpg | 1200x800 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-013 | detail | جزئیات ایرلاک صوتی | /assets/details/airlock.jpg | 1200x800 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-014 | render | رندر سه‌بعدی بلوک B3 - نمای بیرونی | /assets/renders/B3-exterior.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-015 | render | رندر سه‌بعدی بلوک B3 - نمای داخلی | /assets/renders/B3-interior.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-016 | render | رندر استودیو رادیویی | /assets/renders/radio-studio.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-017 | render | رندر دکوراسیون لابی B1 | /assets/renders/B1-lobby.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-018 | photo-before | عکس قبل از اجرا - سقف استودیو | /assets/photos/before-studio-ceiling.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت | نمایش زیرسازی
AS-019 | photo-before | عکس قبل از اجرا - دیوارهای استودیو | /assets/photos/before-studio-wall.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-020 | photo-during | عکس حین اجرا - نصب پانل‌های پانچ‌شده | /assets/photos/during-punch-panel.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت | با لیزر تراز
AS-021 | photo-during | عکس حین اجرا - نصب درب آکوستیک | /assets/photos/during-acoustic-door.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت | با پانیک بار
AS-022 | photo-during | عکس حین اجرا - کانال‌های هوا و شاسی‌کشی | /assets/photos/during-hvac-framing.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-023 | photo-during | عکس حین اجرا - تایل آکوستیک دیوار | /assets/photos/during-acoustic-wall.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-024 | photo-after | عکس نهایی - استودیو رادیویی کامل | /assets/photos/after-radio-studio.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-025 | photo-after | عکس نهایی - سقف آکوستیک و روشنایی | /assets/photos/after-ceiling-lighting.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-026 | photo-after | عکس نهایی - لابی B1 | /assets/photos/after-B1-lobby.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-027 | photo-after | عکس نهایی - نمای بیرونی | /assets/photos/after-exterior.jpg | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-028 | chart | نمودار WBS پروژه | /assets/charts/wbs.png | 1920x1080 | TRUE | PDF، وب‌سایت | سلسله‌مراتبی
AS-029 | chart | گانت چارت برنامه | /assets/charts/gantt.png | 2400x1600 | TRUE | PDF، وب‌سایت | استخراج از MPP
AS-030 | chart | نمودار S-Curve شماتیک | /assets/charts/s-curve.png | 1600x1000 | TRUE | PDF، وب‌سایت | شماتیک - بر پایه مدت فعالیت‌ها
AS-031 | chart | نمودار توزیع متره به تفکیک رشته | /assets/charts/qs-distribution.png | 1600x1000 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-032 | chart | نمودار نسبت احجام آکوستیک | /assets/charts/acoustic-distribution.png | 1600x1000 | TRUE | PDF، وب‌سایت
AS-033 | document | نمونه صورت‌وضعیت شماره ۸ - برق | /assets/docs/sv-08-electrical.pdf |  | FALSE | PDF ضمیمه | صفحات ۱، ۲، ۴، ۶
AS-034 | document | نمونه صورت‌جلسه برق - اتاق هواساز | /assets/docs/sj-electrical-hvac.pdf |  | FALSE | PDF ضمیمه | Z-40308
AS-035 | document | نمونه ریزمتره تکسا | /assets/docs/rizmetre-sample.pdf |  | FALSE | PDF ضمیمه
AS-036 | document | نمونه گزارش ماهانه | /assets/docs/monthly-report.pdf |  | FALSE | PDF ضمیمه
AS-037 | document | نمونه قرارداد پیمانکار جزء | /assets/docs/subcontract.pdf |  | FALSE | PDF ضمیمه | ناشناس‌شده
AS-038 | logo | لوگوی شخصی - نسخه اصلی | /assets/branding/logo-main.svg | Vector | TRUE | وب‌سایت، PDF
AS-039 | logo | لوگوی شخصی - تک‌رنگ | /assets/branding/logo-mono.svg | Vector | TRUE | PDF چاپی
AS-040 | icon | آیکون‌های تخصصی | /assets/branding/icons.svg | Vector | TRUE | وب‌سایت | آیکون برای ابنیه، برق، مکانیک، آکوستیک
AS-041 | video | ویدیو کوتاه پروژه - ۳۰ ثانیه | /assets/videos/project-short.mp4 | 1920x1080 | TRUE | شبکه‌های اجتماعی | در صورت وجود
AS-042 | video | ویدیو کامل پروژه - ۳ دقیقه | /assets/videos/project-long.mp4 | 1920x1080 | TRUE | وب‌سایت | در صورت وجود

## Site_Content
content_id | page | section | title_fa | body_fa | cta_fa | order
SC-001 | home | hero | پروژه‌های فنی، دقیق، مستند | تخصص من در دفتر فنی، کنترل پروژه و متره و برآورد، به‌همراه طراحی و اجرای آکوستیک، در خدمت پروژه‌های شماست. با نگاهی مهندسی، هر عدد و هر جزئیات را به سند تبدیل می‌کنم. | مشاهده پروژه‌ها | 1
SC-002 | home | services | خدمات تخصصی | دفتر فنی و مستندسازی ¦ کنترل پروژه و زمان‌بندی ¦ متره و برآورد ¦ صورت‌وضعیت و کنترل احجام ¦ طراحی و اجرای آکوستیک |  | 2
SC-003 | home | featured-project | پروژه شاخص | تکمیل فاز ۱ یک ساختمان فنی و اداری با زیربنای حدود ۱۱,۰۰۰ مترمربع، شامل ۴ استودیو رادیویی، ۱ استودیو تلویزیونی، اتاق‌های کنترل، آرشیو و دفاتر اداری. مبلغ قرارداد حدود ۱۳۳.۷ میلیارد تومان و مدت اجرا ۱۸ ماه. | مشاهده جزئیات | 3
SC-004 | home | stats | آمار کلیدی | ۱۱,۰۰۰ مترمربع زیربنا ¦ ۱۸ ماه مدت اجرا ¦ ۵ زون مجزا (A، B1، B2، B3، B4) ¦ ۴ استودیو رادیویی + ۱ استودیو تلویزیونی ¦ ۸۸ درب ¦ ۲۸۵ دریچه هوا |  | 4
SC-005 | project-P-001 | overview | معرفی پروژه | پروژه تکمیل فاز ۱ یک ساختمان فنی و اداری، شامل پنج زون مجزا با کاربری‌های متنوع: بلوک A (بخش فنی و استودیوها)، بلوک B1 (لابی و کافه کتاب)، بلوک B2 (اداری و فنی)، بلوک B3 (تحریریه خبر) و بلوک B4 (خارج از دامنه). هدف پروژه، تجمیع و بهینه‌سازی فعالیت‌های فنی و اداری در یک مجتمع یکپارچه بود. |  | 1
SC-006 | project-P-001 | role | نقش من در پروژه | در این پروژه، مسئولیت دفتر فنی، کنترل پروژه، متره و برآورد، و طراحی و اجرای آکوستیک را بر عهده داشتم. از تولید نقشه‌های As-built و صورت‌جلسات، تا تهیه ریزمتره و صورت‌وضعیت، تا طراحی لایه‌بندی آکوستیک استودیوها و نظارت بر اجرا، همه در دامنه فعالیت‌های من بود. |  | 2
SC-007 | project-P-001 | technical-office | دفتر فنی و مستندسازی | در دفتر فنی، مدیریت مستندات پروژه شامل نقشه‌ها، RFIها، صورت‌جلسات و مکاتبات را بر عهده داشتم. تولید نقشه‌های As-built، هماهنگی بین‌رشته‌ای (ابنیه، برق، مکانیک، آکوستیک) و پیگیری مصوبات کارفرما، از جمله دستاوردهای این بخش بود. |  | 3
SC-008 | project-P-001 | project-controls | کنترل پروژه و زمان‌بندی | برنامه زمان‌بندی پروژه در قالب MPP تهیه شد و به‌صورت دوره‌ای بروزرسانی می‌شد. تهیه S-Curve برنامه‌ای، گزارش‌های ماهانه پیشرفت، و تحلیل تأخیرات از جمله فعالیت‌های این بخش بود. هماهنگی با پیمانکاران جزء و پیگیری فعالیت‌های بحرانی، نقش کلیدی در تحویل به‌موقع پروژه داشت. |  | 4
SC-009 | project-P-001 | qs | متره، برآورد و صورت‌وضعیت | تهیه متره و برآورد برای سه رشته ابنیه، مکانیک و برق، بر اساس فهرست‌بهای واحد پایه. تهیه ۸ صورت‌وضعیت دوره‌ای، کنترل احجام با تطبیق نقشه و اجرا، و تهیه صورت‌جلسات احجام کاری. مدیریت تغییرات و تهیه اسناد پشتیبان برای تأیید کارفرما. |  | 5
SC-010 | project-P-001 | acoustic | طراحی و اجرای آکوستیک | طراحی لایه‌بندی آکوستیک استودیوها با ترکیب هبلکس دوجداره، پشم سنگ دانسیته ۸۰، تایل آکوستیک و وول‌پنل نورس‌پنل. طراحی درب‌های تمام آکوستیک با لنگه ۸ سانتی‌متری، نوار درزگیر فشاری و پاشنه فنی. طراحی پنجره‌های ویزور با شیشه زاویه‌دار و گاز آرگون. نظارت بر اجرا و کنترل کیفیت. |  | 6
SC-011 | project-P-001 | results | نتایج و دستاوردها | پروژه در سال دوم به اتمام رسید و تحویل موقت و قطعی انجام شد. چهار استودیو رادیویی، یک استودیو تلویزیونی، اتاق‌های کنترل، آرشیوها و دفاتر اداری تحویل داده شد و پروژه هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است. |  | 7
SC-012 | project-P-001 | lessons | درس‌آموخته‌ها | هماهنگی بین‌رشته‌ای در پروژه‌های فنی با فضاهای حساس، نیازمند مستندسازی دقیق و برنامه‌ریزی منعطف است. در این پروژه، تجربه ارزشمندی در تعادل بین کیفیت آکوستیک، محدودیت‌های اجرایی و زمان‌بندی به دست آمد. |  | 8
SC-013 | services | technical-office | دفتر فنی و مستندسازی | مدیریت مستندات، تولید نقشه‌های As-built، هماهنگی بین‌رشته‌ای، پیگیری RFI و صورت‌جلسات، و تهیه گزارش‌های فنی. | درخواست مشاوره | 1
SC-014 | services | project-controls | کنترل پروژه | تهیه WBS، برنامه زمان‌بندی MPP، S-Curve، گزارش‌های پیشرفت، تحلیل تأخیرات و ارائه راهکارهای جبرانی. | درخواست مشاوره | 2
SC-015 | services | qs | متره، برآورد و صورت‌وضعیت | متره تفصیلی و ریزمتره، برآورد احجام و هزینه، تهیه صورت‌وضعیت دوره‌ای، کنترل احجام، تهیه صورت‌جلسات احجام کاری. | درخواست مشاوره | 3
SC-016 | services | acoustic | طراحی و اجرای آکوستیک | طراحی لایه‌بندی آکوستیک استودیو، اتاق کنترل، اتاق ادیت و بازشنوایی. طراحی درب آکوستیک، پنجره ویزور، ایرلاک صوتی و سیستم تهویه بی‌صدا. | درخواست مشاوره | 4
SC-017 | global | seo | پرتفولیو مهندسی عمران - دفتر فنی، کنترل پروژه، متره و آکوستیک | پرتفولیوی تخصصی در حوزه دفتر فنی، کنترل پروژه، متره و برآورد و آکوستیک. نمونه پروژه‌های اجرایی با مستندات کامل. |  | 1
SC-018 | contact | cta | آماده همکاری در پروژه‌های شما | اگر به دنبال یک متخصص دفتر فنی، کنترل پروژه یا آکوستیک برای پروژه خود هستید، با من تماس بگیرید. | ارسال پیام | 1

## Social_Posts
post_id | platform | topic | title_fa | body_fa | hashtags | cta_fa | scheduled_week | language
SP-001 | LinkedIn | معرفی پروژه | تکمیل فاز ۱ یک ساختمان فنی و اداری | پروژه‌ای با زیربنای حدود ۱۱,۰۰۰ مترمربع و مبلغ قرارداد ۱۳۳.۷ میلیارد تومان، شامل ۵ زون مجزا. نقش من: دفتر فنی، کنترل پروژه، متره و آکوستیک. #دفترفنی #کنترل_پروژه #متره_برآورد #آکوستیک | #Engineering #ProjectControls #Acoustics | پرتفولیو کامل در وب‌سایت | 1 | fa
SP-002 | LinkedIn | آکوستیک | طراحی و اجرای آکوستیک استودیوها | لایه‌بندی آکوستیک: هبلکس دوجداره + پشم سنگ دانسیته ۸۰ + تایل آکوستیک + وول‌پنل نورس‌پنل. درب آکوستیک با لنگه ۸ سانتی‌متری، نوار درزگیر فشاری و پاشنه فنی. پنجره ویزور با شیشه زاویه‌دار و گاز آرگون. #آکوستیک #استودیو #عایق_صدا | #Acoustics #StudioDesign #SoundIsolation | جزئیات بیشتر در وب‌سایت | 2 | fa
SP-003 | LinkedIn | متره و برآورد | متره و برآورد پروژه در سه رشته | تهیه متره و برآورد کامل برای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی. ۸ صورت‌وضعیت دوره‌ای، کنترل احجام با تطبیق نقشه و اجرا، و تهیه صورت‌جلسات احجام کاری. #متره #برآورد #صورت_وضعیت | #QuantitySurveying #QS #Construction | نمونه اسناد در وب‌سایت | 3 | fa
SP-004 | LinkedIn | کنترل پروژه | کنترل پروژه در یک نگاه | WBS سلسله‌مراتبی، برنامه زمان‌بندی MPP، S-Curve برنامه‌ای، گزارش‌های ماهانه پیشرفت. تحلیل تأخیرات و ارائه راهکارهای جبرانی، نقش کلیدی در تحویل به‌موقع پروژه داشت. #کنترل_پروژه #زمان_بندی | #ProjectControls #Planning #Scheduling | مشاهده نمونه برنامه | 4 | fa
SP-005 | Instagram | تصویر استودیو | استودیو رادیویی - قبل و بعد | از زیرسازی تا فینیشینگ آکوستیک. یک استودیو حرفه‌ای با لایه‌بندی دقیق. #آکوستیک #استودیو #مهندسی_عمران | #Acoustics #Studio #Engineering | مشاهده در وب‌سایت | 1 | fa
SP-006 | Instagram | درب آکوستیک | جزئیات درب آکوستیک | لنگه درب با روکش چرمی، نوار درزگیر فشاری، پاشنه فنی، دستگیره پانیک بار. هر جزئیات، داستانی از دقت دارد. #جزئیات_اجرایی #آکوستیک | #Detailing #Acoustics #Doors |  | 2 | fa
SP-007 | Instagram | پانل پانچ | نصب پانل‌های پانچ‌شده | نصب MDF پانچ‌شده با لیزر تراز، برای کنترل دقیق لایه‌بندی سقف آکوستیک. #اجرا #آکوستیک #دقت_مهندسی | #Execution #Acoustics #Precision |  | 3 | fa
SP-008 | Instagram | نمای نهایی | نمای نهایی پروژه | پروژه‌ای که ۱۸ ماه زمان برد و حالا در بهره‌برداری است. #پروژه #تحویل #مهندسی | #Project #Delivery #Engineering |  | 4 | fa
SP-009 | Telegram | معرفی خدمات | خدمات تخصصی من | دفتر فنی و مستندسازی کنترل پروژه و زمان‌بندی متره، برآورد و صورت‌وضعیت طراحی و اجرای آکوستیک اگر در پروژه‌ای به این خدمات نیاز دارید، تماس بگیرید. |  | تماس با من | 1 | fa
SP-010 | Telegram | نمونه کار | نمونه صورت‌وضعیت | صورت‌وضعیت شماره ۸ - تأسیسات برقی. شامل: برگ مالی، خلاصه متره، ریزمتره. مستندات کامل در پرتفولیو. |  | مشاهده در وب‌سایت | 2 | fa
SP-011 | Telegram | آکوستیک | جزئیات لایه‌بندی آکوستیک | لایه‌بندی دیوار استودیو: هبلکس ۲۰ سانتی + پشم سنگ ۱۰ سانتی (دانسیته ۸۰) + هبلکس ۲۰ سانتی شاسی فولادی ۳۰×۳۰ تایل آکوستیک + پارچه نساج پایا |  | جزئیات بیشتر | 3 | fa
SP-012 | Twitter/X | معرفی کوتاه | تخصص من | دفتر فنی، کنترل پروژه، متره و برآورد و آکوستیک. نمونه پروژه: یک ساختمان فنی و اداری ۱۱,۰۰۰ مترمربعی در ۱۸ ماه. #مهندسی_عمران | #Engineering #CivilEngineering | پرتفولیو در بایو | 1 | fa
SP-013 | Twitter/X | آکوستیک | لایه‌بندی آکوستیک | برای رسیدن به آکوستیک حرفه‌ای در استودیو، باید چند لایه روی هم کار کنند: ▪ سازه (هبلکس + پشم سنگ) ▪ شاسی‌کشی فولادی ▪ ایزولاسیون صوتی ▪ فینیشینگ #آکوستیک | #Acoustics #StudioDesign |  | 2 | fa
SP-014 | Twitter/X | نکته متره | نکته متره | در متره، اولین مقدار معتبر را مبنا بگیرید. تکرارها را حذف کنید. یک عدد اشتباه، تمام برآورد را زیر سؤال می‌برد. #متره #برآورد | #QS #QuantitySurveying |  | 3 | fa
SP-015 | LinkedIn | درس‌آموخته | درس‌آموخته از پروژه | در پروژه‌های فنی با فضاهای حساس، هماهنگی بین‌رشته‌ای حیاتی است. هر تغییری در یک رشته، باید در سایر رشته‌ها هم منعکس شود. مستندسازی دقیق، بهترین بیمه پروژه است. #مدیریت_پروژه | #ProjectManagement #Coordination |  | 5 | fa
SP-016 | LinkedIn | تجهیزات | مدیریت تجهیزات در پروژه | ۸ هوارسان، ۷ اگزاست فن، ۱۰ تابلو برق، ۲۸۵ دریچه هوا، ۴۹۹ چراغ، ۸۲۶ کلید و پریز. مدیریت این حجم تجهیزات، نیازمند مستندسازی دقیق و برنامه‌ریزی خرید است. #تأسیسات #مدیریت_پروژه | #MEP #Procurement |  | 6 | fa
SP-017 | Instagram | نقشه | از نقشه تا واقعیت | پلان طبقه همکف، بلوک A و B. هر خط، یک تصمیم مهندسی است. #نقشه #معماری #مهندسی | #Architecture #Engineering |  | 5 | fa
SP-018 | Instagram | تیم | تیم پروژه | پشت هر پروژه موفق، یک تیم منسجم است. از پیمانکاران جزء تا مشاوران، همه در کنار هم. #تیم #پروژه #همکاری | #Team #Project #Collaboration |  | 6 | fa
SP-019 | Telegram | برنامه زمان‌بندی | برنامه زمان‌بندی پروژه | برنامه زمان‌بندی پروژه در ۴ فاز: ▪ ابنیه ▪ تأسیسات الکتریکال ▪ تأسیسات مکانیکی ▪ تحویل و راه‌اندازی ۸۸ فعالیت شاخص، ۱۲ نقطه عطف. |  | مشاهده Gantt | 4 | fa
SP-020 | LinkedIn | تحویل پروژه | تحویل موقت و قطعی | تحویل موقت پروژه انجام شد و پس از رفع نقص‌ها، تحویل قطعی و بهره‌برداری رسمی آغاز شد. این پروژه، تجربه ارزشمندی در هماهنگی بین‌رشته‌ای و مدیریت مستندات بود. #تحویل #پروژه | #ProjectDelivery #Handover | مشاهده جزئیات | 7 | fa